| BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 262/KH-BCĐQGXHHT | Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014 |

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2014 CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và hoạt động năm 2013 của Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2011 - 2020, Ban Chỉ đạo quốc gia thống nhất thông qua kế hoạch công tác năm 2014. Nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Làm căn cứ để các bộ, ngành, cơ quan cùng phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”;

- Làm căn cứ để các bộ, ngành, cơ quan có liên quan cùng kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”;

- Phân công nhiệm vụ, nêu các yêu cầu cơ bản và thời gian cụ thể trong năm 2014 cho các bộ, ngành, cơ quan và các đơn vị triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”;

2. Kế hoạch cụ thể

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm 2013 và một số công việc tiếp tục phải hoàn thành trong năm 2014, kế hoạch công tác năm 2014 cụ thể như sau:

| TT | Nội dung công việc | Thời gian hoàn thành | Sản phẩm | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” (Quyết định 208/QĐ-TTg ngày 27/1/2014) | Tháng 3/2014 | Kế hoạch thực hiện | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Bộ Giáo dục và Đào tạo; các bộ, ngành liên quan |
| 2 | Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư” (Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014) | Tháng 3/2014 | Kế hoạch thực hiện | Hội Khuyến học Việt Nam | Bộ Giáo dục và Đào tạo; các bộ, ngành liên quan |
| 3 | Xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý trung tâm cấp huyện có các chức năng giáo dục thường xuyên, dạy nghề, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm | Tháng 5/2014 | Thông tư liên tịch | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội |
| 4 | Tiếp tục hoàn thiện các Đề án thành phần, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | Tháng 6/2014 | Các QĐ phê duyệt Đề án | Các đơn vị được phân công chủ trì các Đề án theo QĐ số 89 |  |
| 5 | In ấn sổ tay hướng dẫn về xây dựng xã hội học tập | Tháng 6/2014 | Sổ tay hướng dẫn | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Hội Khuyến học Việt Nam |
| 6 | Xây dựng chuyên mục về xây dựng XHHT trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam | Tháng 6/2014 | Chuyên mục được phát sóng 1 lần/ tuần | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam |
| 7 | Họp Ban Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá 6 tháng đầu năm 2014 và điều chỉnh kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 | Tháng 6/2014 | Cuộc họp | Tổ thư ký Ban Chỉ đạo | Văn phòng Chính phủ |
| 8 | Hội thảo xây dựng XHHT "Từ tầm nhìn đến hành động” cấp khu vực (Bắc, Trung, Nam) | Tháng 7/2014 | 3 Hội thảo tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam | Bộ Giáo dục và Đào tạo | - Văn phòng UNESCO tại Việt Nam - Hội Khuvến học Việt Nam - Các địa phương |
| 9 | Tổ chức tập huấn cho phóng viên, báo, đài về nội dung tuyên truyền về xây dựng XHHT-HTSĐ | Tháng 7/2014 | Hội thảo tập huấn | Bộ Thông tin và Truyền Thông | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
| 10 | Tổ chức tập huấn cho đội ngũ Ban Chỉ đạo các địa phương, các cơ quan quản lý giáo dục địa phương về xây dựng XHHT-HTSĐ | Tháng 7/2014 | Hội thảo tập huấn | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Bộ Thông tin và Truyền Thông |
| 11 | Hội thảo về các biện pháp đẩy mạnh xây dựng XHHT đối với các vùng khó khăn | Tháng 8/2014 | Hội thảo | Ban Chỉ đạo quốc gia XD XHHT | Một số địa phương |
| 12 | Hội thảo về xây dựng bộ tiêu chí kiểm tra, đánh giá và công nhận danh hiệu “Cộng đồng học tập" và “Đơn vị học tập” | Tháng 8/2014 | Hội thảo | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Hội Khuyến học Việt Nam |
| 13 | Tiếp tục triển khai thí điểm mô hình "Thành phố học tập" tại TP Hải Dương | Theo Kế hoạch, quy trình của UNESCO | Triển khai cụ thể các công việc | Ban Chỉ đạo quốc gia XD XHHT | Tổ chức quốc tế; TP Hải Dương |
| 14 | Văn bản hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho Đề án '‘Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” | Tháng 8/2014 | Văn bản hướng dẫn | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Bộ Tài chính |
| 15 | Văn bản hướng dẫn địa phương tổ chức tuần lễ học tập suốt đời | Tháng 8/2014 | Văn bản hướng dẫn | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Hội Khuyến học Việt Nam |
| 16 | Tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án tại một số địa phương (Kết hợp với kiểm tra việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng HTSĐ) | Tháng 10/2014 | Báo cáo kết quả kiểm tra | Các Đoàn kiểm tra | Địa phương được kiểm tra |
| 17 | Hội thảo "Xây dựng cơ chế công nhận kết quả học tập không chính quy và phi chính quy” | Tháng 11/2014 | Hội thảo | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Hội Khuyến học Việt Nam |
| 18 | Thông tư quy định quy trình kiểm tra, đánh giá và công nhận danh hiệu ''Cộng đồng học tập" | Tháng 11/2014 | Thông tư | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Hội Khuyến học Việt Nam |
| 19 | Tổ chức sơ kết các tiểu Đề án thành phần | Tháng 11/2014 | Báo cáo sơ kết (đưa vào báo cáo trong Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án) | Các Bộ, ngành chủ trì Đề án thành phần | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
| 20 | Họp Ban Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2014. Xây dựng và thông qua kế hoạch năm 2015 | Tháng 11/2014 | Nội dung họp BCĐ | Tổ thư ký Ban Chỉ đạo | Văn phòng Chính phủ |
| 21 | Tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án | Tháng 12/2014 | Hội nghị | Ban Chỉ đạo | Văn phòng Chính phủ |

3. Tổ chức thực hiện

- Các bộ, ngành, cơ quan, căn cứ các nội dung cụ thể năm 2014 để triển khai thực hiện, gửi báo cáo kết quả thực hiện Đề án về cơ quan thường trực (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện năm 2014 báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả thực hiện Đề án của các bộ ngành, cơ quan và các địa phương được giao nhiệm vụ trong Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và trong kế hoạch cụ thể năm 2014 để báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia tại phiên họp thường kỳ.

| Nơi nhận: - PTTg Vũ Đức Đam-Trưởng BCĐ (để b/c); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Văn phòng Chính phủ; - Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký Ban chỉ đạo; - Các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện Đề án; - Các Hội được giao nhiệm vụ trong Đề án; - UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ; - Lưu VT, Tổ Thư ký, Vụ GDTX. | KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Nguyễn Vinh Hiển |
| --- | --- |