| BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ***** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc ****** |
| --- | --- |
| Số: 218/KH-VTLTNN | Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2007 |

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/2007/CT-TTG NGÀY 02/3/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Ngày 02/3/2007 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ. Trong bản Chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ một số mặt còn tồn tại trong công tác lưu trữ hiện nay và những biện pháp khẩn cấp nhằm khắc phục những tồn tại, nhanh chóng đưa công tác lưu trữ ở các ngành, các cấp vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước.

Để thực hiện Chỉ thị này, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị đối với các tổ chức thuộc Cục. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các đơn vị lập kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ thời gian quy định dưới đây:

| STT | Tên công việc | Đơn vị thực hiện | Đơn vị phối hợp | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Quán triệt tinh thần nội dung Chỉ thị, lập kế hoạch thực hiện Chỉ thị |  |  |  |
| 1 | Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị. | Phòng NVĐP | Các đơn vị | Cuối 3/2007 |
| 2 | Họp báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, website | Tạp chí VTLT Việt Nam, Trung tâm TH | Phòng NVĐP NVTW, VP | Từ 3/2007 |
| 3 | Gửi công văn thông báo nội dung Chỉ thị, hướng dẫn lập kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị cho các đối tượng quản ký trong toàn quốc. + Cho các cơ quan TW; + Cho các cơ quan ĐP . | Phòng NVTW Phòng NVĐP | Văn phòng | 4/2007 |
| 4 | Họp cán bộ nhân viên toàn cơ quan, đơn vị để quán triệt tinh thần nội dung Chỉ thị và phổ biến kế hoạch thực hiện | Lãnh đạo Cục | Các đơn vị | 4/2007 |
| 5 | Tổ chức Hội nghị phổ biến Chỉ thị đối với các cơ quan TW (tại Hà Nội) | Phòng NVTW | Văn phòng | 4/2007 |
| 6 | Tổ chức Hội nghị phổ biến Chỉ thị cho các tỉnh kết hợp Giao ban khu vực và Hội diễn văn nghệ chào mừng 45 năm thành lập Cục (tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Long An) | Phòng NVĐP | Văn phòng | 4-5/2007 |
| 7 | Họp với các Bộ, ngành liên quan bàn kế hoạch thực hiện Chỉ thị | Lãnh đạo Cục | Phòng NVĐP, NVTW,VP | 5/2007 |
|  | II. Tổ chức thực hiện những nhiệm vụ cơ bản của Chỉ thị |  |  |  |
| 8 | Xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành Luật Lưu trữ | Ban soạn thảo Luật Lưu trữ | Bộ, ngành liên quan | 2008 |
| 9 | Xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định về hệ thống tổ chức ngành lưu trữ | Ban soạn thảo Luật Lưu trữ | Các Bộ, ngành liên quan | 2008 |
| 10 | Xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi Quyết định 177/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục VTTLNN | Phòng TCCB | Các Bộ, ngành liên quan | 2008 |
| 11 | Xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Lưu trữ | Ban soạn thảo Luật | Các Bộ, ngành liên quan | 2008 |
| 12 | Xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ và Bộ Công an hướng dẫn giải mật tài liệu lưu trữ | Phòng NVTW | Phòng NVĐP | 2008 |
| 13 | Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về xử phạt hành chính trong văn thư, lưu trữ | Ban soạn thảo Nghị định | Các Bộ, ngành liên quan | 2008 |
| 14 | Trình Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn kho lưu trữ chuyên dụng | Phòng NVĐP | Phòng NVTW, KHTC | 6/2007 |
| 15 | Trình Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn kho lưu trữ cấp xã | Phòng KHTC | Phòng NVĐP | 6/2007 |
| 16 | Trình Bộ Nội vụ ban hành Quy định về khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử các cấp | Phòng NVTW | Phòng NVĐP | 2007 |
| 17 | Xây dựng trình Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn phần mềm dùng chung trong văn thư, lưu trữ | Trung tâm TH | Phòng NVTW | 2007 |
| 18 | Xây dựng trình Bộ Nội vụ bành hành Thông tư hướng dẫn định mức biên chế trong văn thư, lưu trữ | Phòng TCCB | Phòng NVTW, NVĐP | 2008 |
| 19 | Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí hàng năm cho hoạt động văn thư, lưu trữ | Phòng KHTC | Phòng NVTW, NVĐP | 2007 |
| 20 | Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền Đề án sưu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm ở nước ngoài | Trung tâm NCKH | Các TT LTQG và Bộ, ngành liên quan | 6/2007 |
| 21 | Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền Đề án thống kê, sưu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm ở trong nước | Phòng NVTW | Các TT LTQG và Bộ, ngành liên quan | 2009 |
| 22 | Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền Đề án bảo vệ các Trung tâm lưu trữ | Phòng TCCB | Bộ ngành liên quan | 6/2007 |
| 23 | Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền Dự án xây dựng Trung tâm triển lãm tài liệu lưu trữ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | Trung tâm LTQG II, Trung tâm LTQG I | Phòng NVTW, KHTC | 2008 |
| 24 | Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền Đề án tu bổ phục chế tài liệu lưu trữ | Trung tâm TBPC | Phòng KHTC và Bộ, ngành liên quan | 6/2007 |
| 25 | Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền Chương trình phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ (Công bố xuất bản phẩm, trưng bày tài liệu lưu trữ trong nước và nước ngoài, hiện đại hoá phòng đọc...) | Trung tâm NCKH | Các TTLTQG và Bộ, ngành liên quan | 6/2007 |
| 26 | Trình Bộ Nội vụ thông qua Quy hoạch phát triển ngành lưu trữ đến năm 2020 | Phòng KHTC | Bội Nội vụ | 6/2007 |
|  | III. Sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị |  |  |  |
| 27 | Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị và báo cáo kết quả lên cơ quan cấp trên | Cục VTLTNN | Các đơn vị | 2008 |
| 28 | Tổng kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị và báo cáo kết quả lên cơ quan cấp trên | Cục VTLTNN | Các đơn vị | 2010 |

| Nơi nhận: - Bộ Nội vụ (để b/c); - Vụ Văn xã VPCP (để b/c); - Lãnh đạo Cục (4); - Các đơn vị thuộc Cục (16); - Đảng Uỷ; - Công đoàn cơ sở; - Lưu VT, NVĐP. | CỤC TRƯỞNG Trần Hoàng |
| --- | --- |