| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 673/TTg-QHQT V/v phê duyệt danh mục dự án "Đầu tư nâng cấp các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng sử dụng ODA Áo" | Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2007 |

| Kính gửi: | - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Quốc phòng; - Bộ Ngoại giao; - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3492/BKH-KTĐN ngày 22 tháng 5 năm 2007) về việc phê duyệt danh mục dự án "Đầu tư nâng cấp các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng sử dụng ODA Áo",Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý danh mục dự án "Đầu tư nâng cấp các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng sử dụng ODA của Chính phủ Áo", hạn mức vốn vay 15 triệu Euro với mục tiêu và các nội dung chủ yếu sau:

- Nâng cao năng lực và phẩm chất đào tạo cho 7 trường dạy nghề trọng điểm thuộc Bộ Quốc phòng nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ tay nghề, ý thức tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế; tạo công ăn việc làm cho đội xuất ngũ và các đối tượng chính sách xã hội.

- Hoạt động của dự án tập trung vào các hạng mục: (1) Phát triển chương trình, giáo trình; (2) Cung cấp trang thiết bị đào tạo; (3) Nâng cấp cơ sở hạ tầng; (4) Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; (5) Quản lý dự án, giám sát và đánh giá.

- Vốn đối ứng dự kiến 42.451.884..000 đồng, được cân đối trong ngân sách đầu tư phát triển của ngành giáo dục đào tạo hàng năm cho Bộ Quốc phòng.

- Cơ quan chủ quản dự án là Bộ Quốc phòng. Thời gian thực hiện dự án từ 2007 đến 2009. Dự án thực hiện theo cơ chế cấp phát toàn bộ vốn vay ODA từ ngân sách nhà nước.

2. Ủy quyền cho Bộ Quốc phòng phê duyệt dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng, chỉ đạo việc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả đầu tư của dự án.

3. Giao cho Bộ kế hoạch và Đầu tư trao đổi công hàm chính thức đề nghị Chính phủ Áo tài trợ cho dự án.

4. Giao Bộ Tài chính đàm phán với phía Áo về hiệp định vay cho dự án, xác định điều kiện vay ưu đãi nhất và chương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định

| Nơi nhận: - Như trên; - TTg, các PTT; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc; các Vụ:TH, VX, NC, Webisite CP; - Website Chính phủ; - Lưu: VT, QHQT(3b). 20 | THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng |
| --- | --- |