| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******* | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** |
| --- | --- |
| Số: 5415/VPCP-DK V/v tình hình triển khai các dự án trọng điểm về dầu khí | Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2007 |

| Kính gửi: | - Các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Giao thôngvận tải, Công an; - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 5323/DKVN-KHĐT ngày 10 tháng 9 năm 2007) và báo cáo của Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí (công văn số 10/BC-TCV ngày 11 tháng 9 năm 2007) về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về dầu khí, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất

a) Gói thầu số 1+ 4 và 2 + 3:

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

- Tiếp tục yêu cầu Tổng thầu Technip (TPC) khẩn trương hoàn thành tiến độ chi tiết năm 2007 kèm theo các giải pháp thực hiện theo mốc 44 tháng như hợp đồng đã ký; cung cấp kế hoạch chi tiết cho vận hành, chạy thử Nhà máy để có cơ sở chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, nhiên liệu...

- Rà soát lại các vấn đề phát sinh, lựa chọn các hạng mục có thể đàm phán và xem xét, giải quyết ngay; đối với các hạng mục khác, thông báo bằng văn bản cho nhà thầu là hai bên sẽ đàm phán, giải quyết sau khi Nhà máy đi vào vận hành đúng tiến độ.

- Yêu cầu nhà thầu TPC bố trí đủ nhân lực, thi công ba ca, chuẩn bị tốt kế hoạch thi công trong mùa mưa bão, bố trí hợp lý hệ thống thoát nước để tránh hiện tượng ngập úng trên công trường.

b) Gói thầu 5A, Gói thầu 5B:

- Bộ Xây dựng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4197/VPCP-DK ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định dự toán chi phí phát sinh gói thầu số 5A.

- Bộ Giao thông vận tải, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các nhà thầu PTSC, Cienco 1 khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 157/TB-VPCP ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ, bổ sung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm tiến độ đã được Ban Quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất phê duyệt ngày 5 tháng 7 năm 2007.

c) Gói thầu số 7:

Nhà thầu COMA đàm phán với nhà thầu cung cấp thiết bị gói 1, có phương án rút ngắn thời gian giao hàng, bổ sung nhân công để giảm thời gian lắp đặt thiết bị, bảo đảm kịp thời phục vụ cho vận hành và chạy thử của nhà máy.

d) Về công tác an ninh:

- Bộ Công an khẩn trương xem xét, giải quyết đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 2571/TTr-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007 về việc xem xét công trình Nhà máy lọc dầu Dung Quất là công trình quan trọng có liên quan đến an ninh quốc gia; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân Quảng Ngãi và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bảo đảm công tác an ninh, an toàn cho việc thi công xây dựng Nhà máy.

- Bộ Công Thương sớm hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định số 10/CP ngày 17 tháng 02 năm 1993 của Chính phủ về Quy định về bảo vệ an toàn công trình xăng dầu, dầu khí, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 10 năm 2007, để làm cơ sở cho việc xây dựng hành lang bảo vệ an toàn cho Nhà máy.

2. Dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau

- Nhà thầu Vietsopetro giám sát chặt chẽ việc vận chuyển thiết bị gia nhiệt, chuẩn bị tốt việc lắp đặt thiết bị theo kế hoạch ngừng cung cấp khí để thi công chu trình hỗn hợp của nhà máy điện Cà Mau 1.

- Nhà thầu Lilama khẩn trương bổ sung nhân lực, thiết bị thi công chu trình hỗn hợp nhà máy điện Cà Mau 1 và nhà máy điện Cà Mau 2 theo tiến độ đã đề ra.

3. Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn và Nhà máy Lọc dầu số 3

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4197/VPCP-DK ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải; - UBND các tỉnh: Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ngãi; - Các thành viên BCĐNN về dầu khí; - Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro; - Các TCT: Lilama, CC1, Cienco 1, Bạch Đằng, PTSC; - Các Ban quản lý dự án: LD Dung Quất, K-Đ-Đ Cà Mau, K-Đ Nhơn Trạch, LD Nghi Sơn; - Các công ty: Xây lắp Hóa chất, Xây lắp Dầu khí; - Tổ Chuyên viên giúp việc BCĐNN về dầu khí; - VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, Vụ TH; - Webiste CP; - Lưu: VT, DK (ab),H. | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Phan Văn Trọng |
| --- | --- |