| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* |
| --- | --- |
| Số: 1694/TTg-QHQT V/v gia hạn khoản tín dụng số Cr.3532 vay vốn của IDA. | Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007 |

| Kính gửi: | - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng và Bình Phước. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7738/BKH - KTĐP&LT ngày 22 tháng 10 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn khoản tín dụng số Cr.3532-VN của Dự án "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" vay vốn Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) đến ngày 30 tháng 06 năm 2009.

2. Cho phép Dự án được tiếp tục thực hiện quyết toán và thực hiện các nhiệm vụ còn lại của Dự án sau ngày đóng tín dụng IDA (30 tháng 6 năm 2009) cho đến ngày kết thúc dự án 30 tháng 6 năm 2010.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm các thủ tục cần thiết với Ngân hàng Thế giới (WB) cho việc gia hạn Hiệp định trên theo quy định hiện hành.

4. Giao Bộ Tài chính:

- Giải quyết nhanh vấn đề duyệt đơn rút vốn IDA của Dự án, xử lý các thủ tục tại Kho bạc Nhà nước nhằm đảo bảo cho việc đẩy nhanh giải ngân vốn IDA của Dự án và hỗ trợ xử lý các vấn đề về thuế cho Dự án.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc bố trí vốn đối ứng cho Dự án.

5. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Tổ chức phân bổ vốn IDA còn lại và chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí đủ vốn đối ứng cho Dự án đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2010.

- Tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân hết vốn IDA trước ngày 30 tháng 6 năm 2009.

- Chủ trì hướng dẫn các thủ tục quyết toán và kết thúc Dự án cho 13 tỉnh vùng Dự án.

- Hoàn thành các báo cáo kết thúc dự án theo quy định Hiệp định và theo quy định của Nghị định 131/2006/NĐ-CP.

- Chịu trách nhiệm quyết toán, phê duyệt quyết toán phần vốn chi hành chính sự nghiệp của Ban Quản lý dự án Trung ương.

6. Giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng và Bình Phước:

- Tăng cường chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện Dự án trên địa bàn trong giai đoạn kết thúc Dự án; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng hạn các quy định về chế độ báo cáo giai đoạn kết thúc Dự án theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban quản lý dự án Trung ương. Tổ chức củng cố bộ máy và hoạt động của Ban Quản lý dự án tỉnh (PPMU) theo tinh thần Nghị định 131/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 03/2007/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo đảm đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn kết thúc Dự án.

- Chịu trách nhiệm quyết toán, phê duyệt quyết toán các hợp phần chi đầu tư xây dựng cơ bản đối với dự án tỉnh, các tiểu dự án xã, liên xã và toàn bộ phần vốn IDA chi hành chính sự nghiệp đã được dự án phân bổ cho tỉnh. Đồng thời, chịu trách nhiệm xử lý theo các quy định pháp luật đối với các tài sản đã được dự án giao cho tỉnh./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng và các PTTg CP; - VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTTH, ĐP, NN, Website CP; - Lưu: VT,QHQT (2).37 | KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh Hùng |
| --- | --- |