| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ***** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* |
| --- | --- |
| Số: 6763/VPCP-QHQT V/v Gia hạn thời gian thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật | Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007 |

| Kính gửi: | - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp; - Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 12191/NHNN-HTQT ngày 19 tháng 11 năm 2007), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật (số liệu khoản vay TF 054592/) để chuẩn bị Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng (CSHT) ưu tiên thành phố Đà Nẵng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2008.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thủ tục với WB cho việc gia hạn trên theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ, PTT Nguyễn Sinh Hùng (để b/c); - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy; các Vụ: TH, ĐP, NN, Website CP; - Lưu: VT, QHQT (2). 16 | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nguyễn Quốc Huy |
| --- | --- |