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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP VỚI JBIC KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC MỘT SỐ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN VAY JBIC

Ngày 12/11/2007, theo đề nghị của JBIC, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp với Trưởng đại diện JBIC tại Hà Nội để kiểm điểm tình hình thực hiện và giải quyết vướng mắc một số dự án lớn sử dụng vốn vay JBIC. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên Vụ KHĐT, Tài chính, KHCN, HTQT, Cục Giám định & QLCL CTGT, Cục Hàng hải VN , Cục Đường bộ VN, TCTy Đường sắt VN, các Ban QLDA 18, Thăng Long, Mỹ Thuận, Biển Đông, Ban QLDA cảng Hải Phòng, Hàng hải 1 và Đường sắt, Văn phòng Bộ (danh sách đại biểu đính kèm).

Sau khi nghe trình bày của JBIC và báo cáo của các Ban QLDA, ý kiến của các Cục, Vụ tham dự họp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

I. VẤN ĐỀ CHUNG:
- Nhìn chung tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án JBIC là thấp, trong 7 tháng đầu tài khóa 2007 (đến 31/10) mới đạt được 42,62% kế hoạch các Ban QLDA đã cam kết với JBIC. Vướng mắc nhất là công tác GPMB, đặc biệt đối với các dự án trên địa bàn TP. Hà Nội. Yêu cầu các Ban QLDA có báo cáo, Cục Giám định tham mưu cho Bộ chia thành nhóm các địa phương để làm việc về tất các dự án, riêng TP. Hà Nội sẽ bố trí một đoàn công tác.

- Yêu cầu các Ban QLDA từ nay đến cuối tháng 11/2007 báo cáo tình hình thực hiện cụ thể và đề xuất biện pháp giải quyết của mỗi hợp đồng.

- Chính phủ sẽ có Nghị quyết cho phép Chủ tịch UBND các Tỉnh phê duyệt kế hoạch GPMB. Cục Giám định tập hợp thông tin, chuẩn bị nội dung để Lãnh đạo Bộ mời họp với từng địa phương để triển khai.

- Về thủ tục giải ngân: Các Ban QLDA có báo cáo cụ thể những vướng mắc, Vụ Tài chính tổng hợp, dự thảo văn bản Bộ gửi các Kho bạc đề nghị tạo điều kiện giải ngân cho các dự án GTVT nói chung.

- Về năng lực của các nhà thầu: Các Ban QLDA phải chịu trách nhiệm về kết quả đấu thầu, cần có các quy định chặt chẽ trong điều khoản hợp đồng về năng lực thực hiện của các nhà thầu. Bộ sẽ chủ trì họp trong tháng 12/2007 về nội dung này.

II. KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI MỖI DỰ ÁN:
1- Dự án QL10 (ban QLCDA18):

Hiện còn khoảng 1,7 tỷ Yên trong các hợp đồng chưa hoàn thành thủ tục giải ngân. Để đảm bảo thủ tục giải ngân toàn bộ trong thời hạn Hiệp định vay JBIC (31/12/2007), yêu cầu tiến độ giải quyết như sau:

- Ban QLCDA 18 trình toàn bộ hồ sơ điều chỉnh dự toán, lệnh thay đổi của các gói thầu lên Bộ (Cục Giám định) trước ngày 15/11/2007.

- Cục Giám định thẩm định và trình Bộ phê duyệt trước ngày 20/11/2007.

- Hạn cuối cùng Ban QLCDA 18 tổng hợp gửi hồ sơ thanh toán đến JBIC trước 30/11/2007.

- Vụ Tài chính dự thảo văn bản Bộ GTVT gửi Kho bạc nhà nước đề nghị quan tâm giải quyết thủ tục thanh toán dự án QL10 trong thời hạn Hiệp định vay JBIC.

2- Dự án QL18 và cầu Bãi Cháy (Ban QLCDA 18):

- Cục Giám định xem xét phê duyệt sớm các lệnh thay đổi của gói thầu BC1, BC3 cầu Bãi Cháy để nhà thầu có kinh phí hoạt động.

- Do các nhà thầu chưa quyết liệt triển khai thi công QL 18 (gói 1A); cầu Bãi Cháy (gói BC1 và BC3), Bộ GTVT sẽ mời Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch công đoàn, Đảng ủy của CIENCO1 và Ban QLCDA 18 họp đôn đốc tiến độ vào chiều 16/11/2007 (15h00) về dự án QL18 và cầu Bãi Cháy.

3- Dự án QL1 GĐ3 đoạn Cần Thơ – Cà Mau (Ban QLCDA18):

Ban QLCDA 18 có báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện công tác GPMB của các tỉnh so với cam kết với Bộ GTVT để Bộ bố trí làm việc với các tỉnh.

4- Dự án QL3 mới đoạn Hà Nội – Thái Nguyên (Ban QLCDA 18):

Ban QLCDA 18 rà soát công tác GPMB để lãnh đạo Bộ bố trí làm việc hoặc có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Yêu cầu công tác khoan bổ sung địa chất hoàn thành trước 15/12/2007.

5- Dự án cầu Thanh Trì (Ban QLDA Thăng Long):

- Bộ sẽ tiếp tục làm việc với UBND TP. Hà Hội để giải quyết dứt điểm công tác GPMB (Ban QLDA Thăng Long chuẩn bị các tài liệu liên quan) báo cáo Bộ.

- Về dự án vành đai 3 giai đoạn 2 (đoạn Mai Dịch – cầu Thanh Trì): Bộ đang xin ý kiến UBND TP. Hà Nội về phương án đi cao, dự kiến sẽ có quyết định phê duyệt dự án đầu tư trong tháng 12/2007.

6- Dự án khôi phục cầu yếu (Ban QLDA Biển Đông):

Thống nhất với đề nghị của JBIC về việc Ban QLDA Biển Đông sẽ ký hợp đồng với tư vấn và nhà thầu về 2 công việc liên quan đến dự án cầu Cần Thơ gồm Nút giao IC3 giai đoạn 2 và tư vấn rà soát TKKT gói 2 sau sự cố cầu Cần Thơ.

7- Dự án cầu Nhật tân (Ban QLDA 85):

Bộ GTVT sẽ cân nhắc ý kiến của JBIC về việc sử dụng vốn vay JBIC cho việc tuyển chọn tư vấn thẩm tra TKKT phần cầu dây văng.

8- Dự án cảng Cái Mép – Thị Vải (Cục HHVN, Ban QLDA 85):

Gói thầu tư vấn hỗ trợ chủ đầu tư lựa chọn nhà khai thác cảng: Vụ KHĐT chủ trì, lấy ý kiến của các đơn vị liên quan trong Bộ để dự thảo văn bản trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho triển khai.

9- Dự án cảng Cái Lân (Ban QLDA HH1 – Cục HHVN)

Cục HHVN chuẩn bị nội dung để đầu tháng 12/2007 lãnh đạo Bộ chủ trì họp với VINASHIN về tiến độ thực hiện gói 4 đảm bảo giải ngân được trong thời hạn Hiệp định vay JBIC.

10/ Dự án cảng Hải Phòng (Ban QLDA cảng HP):

- Về thanh toán cho hạng mục nạo vét sâu thêm luồng thực hiện theo Thông báo số 517/TB-BGTVT ngày 07/11/2007: Trước 15/11/2007 Bộ có văn bản về điều chuyển giữa các hạng mục trong dự án (Vụ KHĐT dự thảo) : Trước 20/11/2007 Bộ có quyết định phê duyệt TKKT và dự toán bổ sung hạng mục nạo vét sâu thêm luồng (Cục Giám định dự thảo).

- Về bàn giao luồng: Trong tuần từ 19/11/2007 Cục HHVN và Ban QLDA cảng HP và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao dứt điểm.

11/ Dự án 44 cầu đường sắt (TCTy ĐSVN - Ban QLCDA đường sắt):

Trong tháng 11/2007 Bộ sẽ có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo đến các cơ quan đơn vị biết và triển khai thực hiện./.
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