| BỘ XÂY DỰNG ***** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* |
| --- | --- |
| Số: 50/BXD-KTTC V/v: Điều chỉnh giá nhựa đường các công trình giao thông. | Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2008 |

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1839/SXD-KTXDTH ngày 20/12/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh giá nhựa đường các công trình giao thông. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án Đường nội thị Vĩnh Yên từ quốc lộ 2 vào Quân y viện 109, và Dự án Đường Điện Biên Phủ được phê duyệt thiết kế, dự toán năm 2005, đến cuối năm 2007 vẫn đang thi công; Vì vậy việc chuyển tiếp thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo qui định hiện hành cho phù hợp với điều kiện thực tế do người quyết định đầu tư xem xét quyết định để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quản của dự án, không làm gián đoạn các công việc.

Việc bù giá nhựa đường đối với các dự án giao thông nêu trên căn cứ vào loại hợp đồng, điều khoản thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng có điều khoản cho phép điều chỉnh giá hợp đồng thì chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện điều chỉnh theo nội dung hợp đồng đã ký kết nhưng không trái với qui định của Nhà nước. Trường hợp công trình bị kéo dài so với hợp đồng đã ký nhưng không do lỗi của nhà thầu thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư điều chỉnh giá hợp đồng cho phù hợp với điều khoản của hợp đồng.

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ hướng dẫn nêu trên để tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận - Như trên; - Lưu VP, KTTC, S(8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đinh Tiến Dũng |
| --- | --- |