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V/v: Hướng dẫn điều chỉnh đơn giá, dự toán xây dựng - Dự án thuỷ điện Sơn La .
	Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2008


 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1348/BCT - NL ngày 19/02/2008 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn điều chỉnh đơn giá, dự toán xây dựng - Dự án thuỷ điện Sơn La. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về cơ bản Bộ Xây dựng thống nhất như đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 1348/BCT-NL ngày 19/02/2008; Tuy nhiên, để phù hợp với hướng dẫn trong Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên vật liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng thì giá vật liệu mua của một số loại vật liệu như xi măng, sắt thép, phụ gia tro bay lấy giá gốc từng thời điểm theo thông báo của nhà máy cộng chi phí vận chyển đến công trình; Để đảm bảo chi phí vận chuyển thích ứng với sự biến động giá nhiên liệu theo cơ chế thị trường thì chi phí vận chuyển phải căn cứ vào phương án vận chuyển (loại phương tiện, cự ly, cấp đường...) để xác định; Cấp đường sông trong đơn giá căn cứ theo phân cấp của Cục đường sông Việt Nam.

Căn cứ ý kiến trên đề nghị Bộ Công Thương tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.
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