| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1264/QĐ-UBND | Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2008 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ ĐIỀU CHỈNH ''QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THỜI KỲ 2006 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020''

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 371/TTr-SKHĐT ngày 19 tháng 02 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí điều chỉnh “quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2006 - 2015, định hướng đến năm 2020'' là 525.000.000 đồng (năm trăm hai mươi lăm triệu đồng), nguồn vốn ngân sách tỉnh, chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định tại Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được phép tự thực hiện nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch; đồng thời mời chuyên gia, thuê tư vấn có đủ năng lực chuyên môn để thực hiện việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm chất lượng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

|  | CHỦ TỊCH Trần Minh Sanh |
| --- | --- |

DỰ TOÁN CHI PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

(Kèm theo Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

| Stt | Nội dung công việc | Tỷ lệ (%) | Chi phí (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số | 100 | 525.000.000 |
| I | Chi phí lập đề cương nghiên cứu và các công việc tổ chức thực hiện | 2 | 10.500.000 |
| 1 | Chi phí xây dựng đề cương và trình duyệt đề cương | 1,5 | 7.875.000 |
| 1.1 | Xây dựng đề cương nghiên cứu | 0,8 | 4.200.000 |
| 1.2 | Hội thảo, xin kiến chuyên gia thống nhất đề cương và trình duyệt | 0,7 | 3.675.000 |
| 2 | Lập dự toán kinh phí theo đề cương đã thống nhất và trình duyệt | 0,5 | 2.625.000 |
| II | Chi phí nghiên cứu xây dựng báo cáo dự án điều chỉnh quy hoạch | 84 | 441.000.000 |
| 1 | Chi phí thu thập và xử lý số liệu, dữ liệu ban đầu | 6 | 31.500.000 |
| 2 | Chi phí thu thập bổ sung về số liệu, tư liệu theo yêu cầu quy hoạch | 5 | 26.250.000 |
| 3 | Chi phí khảo sát thực tế | 7 | 36.750.000 |
| 4 | Chi phí thiết kế quy hoạch | 66 | 346.500.000 |
| 4.1 | Phân tích và dự báo tác động của các yếu tố bên ngoài | 2 | 10.500.000 |
| 4.2 | Phân tích và dự báo tác động của các yếu tố bên trong | 2 | 10.500.000 |
| 4.3 | Phân tích đánh giá hiện trạng | 3 | 15.750.000 |
| 4.4 | Nghiên cứu mục tiêu và quan điểm phát triển | 2 | 10.500.000 |
| 4.5 | Nghiên cứu các phương án về mục tiêu tăng trưởng | 2 | 10.500.000 |
| 4.6 | Nghiên cứu các giải pháp thực hiện mục tiêu | 39,5 | 207.375.000 |
|  | a) Lựa chọn cơ cấu kinh tế | 2 | 10.500.000 |
|  | b) Xây dựng các phương án phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu (công nghiệp, nông - lâm - ngư nghiệp, dịch vụ, văn hóa xã hội, sử dụng đất) | 15 | 78.750.000 |
|  | Xây dựng các phương án phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, điện, nước, bưu chính viễn thông, vệ sinh môi trường, thủy lợi) | 7 | 36.750.000 |
|  | d) Xây dựng các phương án phát triển nguồn nhân lực | 2 | 10.500.000 |
|  | đ) Xây dựng các phương án phát triển khoa học công nghệ | 1 | 5.250.000 |
|  | e) Xây dựng các phương án bảo vệ môi trường | 2 | 10.500.000 |
|  | g) Xây dựng các phương án tính toán nhu cầu và đảm bảo vốn đầu tư | 2 | 10.500.000 |
|  | h) Xây dựng các phương án hợp tác | 1 | 5.250.000 |
|  | i) Xây dựng các chương trình dự án đầu tư trọng điểm và cơ chế tài chính | 1,5 | 7.875.000 |
|  | k) Xây dựng các phương án tổ chức lãnh thổ | 5 | 26.250.000 |
|  | l) Xây dựng các phương án tổ chức và điều hành | 1 | 5.250.000 |
| 4.7 | Chi phí xây dựng báo cáo tổng hợp và hệ thống các báo cáo liên quan | 10,5 | 55.125.000 |
|  | a) Xây dựng báo cáo đề dẫn | 2,5 | 13.125.000 |
|  | b) Xây dựng báo cáo tổng hợp | 6,5 | 34.125.000 |
|  | c) Xây dựng báo cáo tóm tắt | 0,5 | 2.625.000 |
|  | d) Xây dựng văn bản trình thẩm định | 0,5 | 2.625.000 |
|  | đ) Xây dựng văn bản trình phê duyệt dự án quy hoạch | 0,5 | 2.625.000 |
| 4.8 | Xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch | 5 | 26.250.000 |
| III | Chi phí quản lý và điều hành | 14 | 73.500.000 |
| 21 | Chi phí quản lý phí dự án của ban quản lý | 3 | 15.750.000 |
| 2 | Chi phí hội thảo và xin ý kiến chuyên gia | 2,5 | 13.125.000 |
| 3 | Chi phí thẩm định và hoàn thiện báo cáo tổng hợp quy hoạch theo kết luận thẩm định của Hội đồng thẩm định | 2 | 10.500.000 |
| 4 | Chi phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược | 2,5 | 13.125.000 |
| 5 | Chi phí công bố quy hoạch | 4 | 21.000.000 |

Ghi chú: dự toán được lập căn cứ theo Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu./.