| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 3702/BGDĐT-CSVCTBĐCTE V/v: khung thời gian mua sắm TBDH lớp 12 năm học 2008-2009 | Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2008 |

Kính gửi: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu, mẫu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức mua sắm, sử dụng thiết bị dạy học năm học 2008–2009.

Để mua sắm thiết bị dạy học lớp 12 kịp tiến độ năm học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo căn cứ nhu cầu số lượng thiết bị cần mua sắm, chứng thư thẩm định giá của Công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam (Bộ Tài chính); có thể tham khảo thêm giá thị trường tại địa phương để xây dựng kế hoạch mua sắm, xây dựng kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu trình UBND tỉnh phê duyệt đúng tiến độ.

2. Chỉ đạo sở tài chính; sở kế hoạch và đầu tư; các ban, ngành trực thuộc khẩn trương thẩm định các nội dung liên quan đến công tác đấu thầu mua sắm thiết bị dạy học để sớm trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phê duyệt.

3. Khẩn trương phê duyệt kết quả do các sở, ban ngành thẩm định để sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện việc cung ứng thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12 kịp thời phục vụ năm học 2008-2009.

4. Chỉ đạo các sở, ban ngành chức năng; các cơ sở giáo dục thực hiện những công việc chính trong công tác thiết bị giáo dục theo khung thời gian cụ thể như sau:

| Số TT | Nội dung công việc | Thời gian |  | Thời gianKết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bắt đầu | Kết thúc |  |
| 1 | Xây dựng nhu cầu về số lượng thiết bị dạy họcXây dựng nhu cầu về số lượng thiết bị dạy họcXây dựng nhu cầu về số lượng thiết bị dạy họcXây dựng nhu cầu về số lượng thiết bị dạy học |  |  |  |
| 1.1 | Xây dựng dự kiến nhu cầu về số lượng TBDH theo công văn số 1471/BGDĐT-KHTC ngày 26/02/2008 |  | 20/3/08 | Bảng thống kê về số lượng TBDH tối thiểu cần mua sắm toàn tỉnh (dự kiến) |
| 1.2 | Rà soát, điều chỉnh nhu cầu về số lượng TBDH theo công văn số 3253//BGDĐT-KHTC ngày 16/4/2008 | 16/4/08 | 25/4/08 | Bảng thống kê về số lượng TBDH tối thiểu cần mua sắm toàn tỉnh (chính thức) |
| 2 | Công ty Cổ phần định giá và dịch vụ Tài chính Việt Nam (Bộ Tài chính) thẩm định giá TBDH tối thiểu lớp 12 | 08/4/08 | 30/4/08 | Có chứng thư thẩm định giá |
| 3 | Lập dự toán kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học | 30/4/08 | 10/5/08 | Có Dự toán hoàn chỉnh |
| 4 | Trình UBND tỉnh, thành phố kế hoạch mua sắm |  | 10/5/08 |  |
| 5 | Thẩm định và phê duyệt kế hoạch mua sắm | 10/5/08 | 15/5/08 | Kế hoạch mua sắm được phê duyệt |
| 6 | Xây dựng kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu | 15/5/08 | 20/5/08 | Có KHĐT và HSMT để trình thẩm định và phê duyệt |
| 7 | Trình UBND tỉnh, thành phố kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu |  | 20/5/08 |  |
| 8 | Thẩm định, phê duyệt KHĐT và hồ sơ mời thầu | 20/5/08 | 30/5/08 | Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt |
| 9 | Thông báo mời thầu | 30/5/08 | 10/6/08 | Đăng báo mời thầu |
| 10 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu | 10/6/08 | 25/6/08 | Các nhà thầu chuẩn bị |
| 11 | Mở thầu, tổ chức xét thầu | 25/6/08 | 03/7/08 | Xét thầu |
| 12 | Trình kết quả đấu thầu |  | 03/7/08 |  |
| 13 | Thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu | 03/7/08 | 13/7/08 | Kết quả đấu thầu được phê duyệt |
| 14 | Thông báo trúng thầu và kí kết hợp đồng kinh tế | 13/7/08 | 18/7/08 | Thương thảo và kí hợp đồng kinh tế |
| 15 | Cung ứng thiết bị cho các trường học (có thể cung ứng thiết bị dùng cho học kì I trước, học kì II sau) | 01/8/08 | 30/8/08 | Thiết bị về đến trường |
| 16 | Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên đứng lớp | 15/8/07 | 30/8/08 | Giáo viên sử dụng được thiết bị dạy học |

Xin chân thành cảm ơn sự phối hợp của UBND tỉnh, thành phố./.

| Nơi nhận: -- Như kính gửi; - Giám đốc các sở GD&ĐT (để thực hiện); - Ban TGTW, VPCP, UBVHGD TN, TN, NĐ của QH; - Bộ TC, Bộ KHĐT; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng; - Sở Tài chính, Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố; - Vụ GDTrH, Vụ GDTX, Vụ KHTC, Vụ KHCNMT, Vụ GDQP, Vụ PC, T.tra, Viện KHGDVN, Cục CNTT, Cục CSVCTBĐCTE; - Website của Bộ GD&ĐT và trang “Thietbi.moet.gov.vn”; - Công đoàn GDVN, Hiệp hội TBGD Việt Nam; - Lưu: VT, Cục CSVCTBĐCTE. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển |
| --- | --- |