| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- |
| --- | --- |
| Số: 179/TB-BGTVT | Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2008 |

THÔNG BÁO

NỘI DUNG CUỘC HỌP VỚI ĐOÀN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI XEM XÉT TIẾN ĐỘ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN DỰ ÁN WB4

Ngày 11/4/2008 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới xem xét tiến độ và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường Bộ (Dự án WB4). Tham dự hội nghị có đại diện Ngân hàng Thế giới, Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Giám định & QLCLCT, Cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý các dự án 18 và Ban quản lý dự án đường bộ 2.

Sau khi nghe Đoàn WB phát biểu, báo cáo của các Ban Quản lý dự án và ý kiến tham mưu của các Cục, Vụ, Thứ trưởng đã kết luận như sau:

1. Về Hợp phần Nâng cấp cải tạo (NIP):

- PMU18 chỉ đạo Nhà thầu và Tư vấn lập biên bản hiện trường, tổng hợp số liệu. Hoàn thành toàn bộ công tác GPMB tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định trước ngày 30/6/2008 đoạn tuyến nào chưa được GPMB sẽ cắt ra khỏi dự án.

- Yêu cầu PMU 18 khẩn trương tiến hành công tác GPMB khởi công toàn bộ các tuyến QL 48-1/2, 21-1, 21-2, 38B, 18, 39-2 trong quý 2 năm 2008 đảm bảo giải ngân được 50% phần vốn vay WB dành cho xây lắp trước 31/12/2008.

- Giao Cục Giám định và Vụ KHĐT tổ chức họp với Ban QLCDA 18 xem xét các khó khăn, vướng mắc, tìm ra các biện pháp tháo gỡ nhằm thúc đẩy nhanh hơn nữa tốc độ triển khai dự án.

- Giao Vụ Kế hoạch đầu tư phối hợp với Cục Đường bộ, các Ban tổng hợp, trình cơ cấu vốn, tổng mức đầu tư điều chỉnh cho dự án WB4, tiếp tục làm việc với WB đề nghị bổ sung vốn và cho phép kéo dài Hiệp định tín dụng. Giao PMU 18 khẩn trương tổng hợp trình danh sách các cầu lớn hơn 25m thuộc các tuyến Quốc lộ đủ vốn và các tuyến Quốc lộ còn lại chưa được đầu tư do thiếu vốn, làm việc với WB xin bổ sung vốn để thực hiện tiếp.

- Cho phép về nguyên tắc PMU18 được điều chỉnh hợp đồng dịch vụ Tư vấn trình Bộ và WB phê duyệt do Dự án có những thay đổi trong quá trình thực hiện và phải kéo dài tiến độ từ 31/12/08 đến hết 2010.

2. Hợp phần bảo trì (NPP):

a) Xây lắp năm thứ nhất:

- Đã bàn giao được 6/15 gói thầu (2, 3, 4, 6, 14, 15), Cục ĐBVN sớm có kết luận về kết quả phúc tra kiểm định để sửa chữa, bàn giao 4 gói đã hoàn thành (7, 8, 9, 13) cho đơn vị sử dụng trong tháng 6/2008.

- Yêu cầu Cục ĐBVN hoàn thành Gói 5 trong tháng 5/2008. Đối với Gói 10, 11, khối lượng còn lại không nhiều (gói 10 còn 0,9/18 Km mặt đường, 01 cống tròn Φ 150, lề rãnh và hệ thống ATGT. Gói 11 còn 5/24,2 Km mặt đường, lề rãnh và hệ thống ATGT). Do Nhà thầu đã hết khả năng thực hiện, Bộ đồng ý cho làm thủ tục chấm dứt hợp đồng, tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Khối lượng còn lại giao cho Cục ĐBVN xem xét, giải quyết theo 1 trong 2 phương án sau (Cục ĐBVN và Ban 2 gửi thư đề nghị WB trao thư không phản đối trước khi thực hiện):

(i) Kiểm điểm khối lượng còn lại và khối lượng phát sinh của 2 gói thầu 10, 11, lập thành hồ sơ bổ sung theo thời giá hiện tại, đưa vào gói thầu số 12 để Nhà thầu gói 12 thực hiện (không phải đấu thầu).

(ii) Kiểm đếm khối lượng, bàn giao nguyên trạng cho đơn vị quản lý, Cục ĐBVN sẽ cân đối vốn để đầu tư tiếp trong một dự án khác.

+ Cục ĐBVN đôn đốc Nhà thầu hoàn thành và bàn giao Gói 12 (Còn 6,82/24,2 Km mặt đường) trong tháng 7/2008.

- Yêu cầu Ban QLDA ĐB2 khẩn trương hoàn thành các thủ tục để phát hành HSMT Gói 1 (Km 269 ÷ Km 286, QL 1A đã chấm dứt hợp đồng để đấu thầu lại) trong tháng 4/2008.

b) Xây lắp năm thứ 2:

- Cục GĐ & QLCL CTGT soát xét, tham mưu cho Bộ duyệt Kế hoạch đấu thầu trong tháng 4/2008.

- Cục ĐBVN chỉ đạo Ban 2 hoàn thiện HSMT để phê duyệt và mời thầu trong tháng 5/2008.

c) Xây lắp năm thứ 3:

Khẩn trương hoàn thành và phê duyệt hồ sơ để phát hành HSMT vào tháng 6/2008. Kết thúc đấu thầu toàn bộ năm thứ 3 vào tháng 9 ÷ 10/2008.

d) Các hợp đồng bảo dưỡng thí điểm dựa trên chất lượng thực hiện:

- Cục ĐBVN tham mưu cho Bộ giải trình các vướng mắc về cơ chế tài chính, để đạt được sự chấp thuận của Bộ tài chính, đồng thời chỉ đạo Ban 2 và Tư vấn hoàn thiện thiết kế và HSMT để sớm triển khai đấu thầu.

e) Hợp phần Tăng cường thể chế:

1. Đào tạo cán bộ cho ngành quản lý đường bộ: Cục ĐBVN chỉ đạo Ban 2 triển khai tiếp theo kế hoạch tổng thể đã được Bộ phê duyệt.

2. Các dịch vụ Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho Cục ĐBVN, hỗ trợ hoạt động của AGRMM và đào tạo nâng cao năng lực cho các Nhà thầu: Cục ĐBVN và Ban 2 tiếp tục làm việc với WB để triển khai thực hiện.

g) Giải ngân:

Tình hình giải ngân chậm, đến ngày 10/4/2008 mới đạt 18,37%. Yêu cầu Cục ĐBVN chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, triển khai thi công các gói thầu xây lắp năm thứ 2 và 3, phấn đấu giải ngân đến 31/12/2008 đạt tối thiểu 50% tổng kinh phí của dự án.

Vấn đề về áp dụng trượt giá cho các gói thầu đã ký trọn gói, Ban 2 chủ động làm việc với Cục GĐ&QLCCT để có hướng dẫn và gửi thư cho WB xin ý kiến chấp thuận.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT xin thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng (để b/c); - T.Tr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c) - Các thành viên dự họp; - Lưu: VT, Vụ KHĐT. | TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Văn Công |
| --- | --- |