| BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ TNCN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- |
| --- | --- |
| Số: 03/QĐ-BCĐLTTNCN | Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2008 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN GIAI ĐOẠN 2008 – 2010 CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG.

TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Căn cứ Chỉ thị số 22/2008/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân;
Căn cứ Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân giai đoạn 2008 – 2010 của Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

| Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; - VPCP (KTTH); - Lưu: VT, BCĐLTTNCN. | TRƯỞNG BAN PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh Hùng |
| --- | --- |

| BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ TNCN |  |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-BCĐLTTNCN ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương).

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Đơn vị chủ trì thực hiện | Đơn vị phối hợp | Các đơn vị tham gia | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬTXÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬTXÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬTXÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬTXÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬTXÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬTXÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân. | Tháng 01 năm 2008 | Tháng 9 năm 2008 | VP Chính phủ | Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp | Các thành viên Chính phủ | Đã ban hành |
| 2 | Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân. | Tháng 01 năm 2008 | Tháng 9 năm 2008 | Bộ Tài chính | Các Bộ, ngành, UBND các địa phương |  | Các Bộ, ngành, UBND các địa phương |
| 3 | Thông tư liên tịch hướng dẫn kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ công tác trong các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. | Tháng 9 năm 2008 | Tháng 9 năm 2008 | Bộ Tài chính | Bộ Công an, Bộ Quốc phòng |  | Bộ Công an, Bộ Quốc phòng |
| 4 | Thông tư hướng dẫn việc khai đối với cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh trong trường hợp đăng ký là hộ kinh doanh cá thể. | Tháng 8 năm 2008 | Tháng 9 năm 2008 | Bộ KHĐT | Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính | UBND các địa phương |  |
| 5 | Quyết định về việc ban hành chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân. | Tháng 8 năm 2008 | Tháng 12 năm 2008 | Bộ Tài chính | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |  | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |
| 6 | Quyết định về tỷ lệ thu nhập chịu thuế để áp dụng đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. | Tháng 8 năm 2008 | Tháng 12 năm 2008 | Bộ Tài chính | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |  | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |
| II | TỔ CHỨC CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Đề án tổng thể Tuyên truyền Luật thuế thu nhập cá nhân trình Ban Chỉ đạo Trung ương thông qua. | Tháng 9 năm 2008 | Tháng 10 năm 2008 | Bộ Tài chính | Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp |  | Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp |
| 2 | Chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền theo nội dung của Đề án Tuyên truyền đã được thông qua | Tháng 10 năm 2008 | Tháng 12 năm 2010 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp |  | Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp |
| 3 | Tổ chức phổ biến Luật Thuế thu nhập cá nhân | Đang thực hiện | Tháng 12 năm 2010 | Bộ Tư pháp | Bộ Tài chính |  | Bộ Tài chính |
| 4 | Tổ chức tuyên truyền Luật Thuế thu nhập cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng | Đang thực hiện | Tháng 12 năm 2010 | Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông | Các Đài truyền thanh, truyền hình và các báo, tạp chí ở cả Trung ương và địa phương |  | Các Đài truyền thanh, truyền hình và các báo, tạp chí ở cả Trung ương và địa phương |
| 5 | Xây dựng và phát hành tờ rơi tuyên truyền về thuế thu nhập cá nhân | Đang thực hiện | Tháng 11 năm 2008 | Bộ Tài chính | Cục Thuế các địa phương |  | Cục Thuế các địa phương |
| 6 | Thiết lập các đường dây nóng và bộ phận giải đáp thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân tại các cơ quan thuế:Thiết lập các đường dây nóng và bộ phận giải đáp thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân tại các cơ quan thuế:Thiết lập các đường dây nóng và bộ phận giải đáp thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân tại các cơ quan thuế:Thiết lập các đường dây nóng và bộ phận giải đáp thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân tại các cơ quan thuế:Thiết lập các đường dây nóng và bộ phận giải đáp thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân tại các cơ quan thuế:Thiết lập các đường dây nóng và bộ phận giải đáp thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân tại các cơ quan thuế:Thiết lập các đường dây nóng và bộ phận giải đáp thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân tại các cơ quan thuế: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hình thành các đường dây nóng và bộ phận giải đáp thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân | Đang thực hiện | 30/9/2008 | Bộ Tài chính | Cục Thuế các địa phương |  | Cục Thuế các địa phương |
|  | - Triển khai hoạt động các đường dây nóng và bộ phận giải đáp thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân | Tháng 10 năm 2008 | Thường xuyên | Bộ Tài chính | Cục thuế các địa phương |  | Cục thuế các địa phương |
| III | XÂY DỰNG, TĂNG CƯỜNG CÁC CƠ CHẾ, BIỆP PHÁP QUẢN LÝ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ TNCN:XÂY DỰNG, TĂNG CƯỜNG CÁC CƠ CHẾ, BIỆP PHÁP QUẢN LÝ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ TNCN:XÂY DỰNG, TĂNG CƯỜNG CÁC CƠ CHẾ, BIỆP PHÁP QUẢN LÝ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ TNCN:XÂY DỰNG, TĂNG CƯỜNG CÁC CƠ CHẾ, BIỆP PHÁP QUẢN LÝ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ TNCN:XÂY DỰNG, TĂNG CƯỜNG CÁC CƠ CHẾ, BIỆP PHÁP QUẢN LÝ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ TNCN:XÂY DỰNG, TĂNG CƯỜNG CÁC CƠ CHẾ, BIỆP PHÁP QUẢN LÝ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ TNCN:XÂY DỰNG, TĂNG CƯỜNG CÁC CƠ CHẾ, BIỆP PHÁP QUẢN LÝ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ TNCN: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho đối tượng nộp thuế:Tổ chức đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho đối tượng nộp thuế:Tổ chức đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho đối tượng nộp thuế:Tổ chức đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho đối tượng nộp thuế:Tổ chức đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho đối tượng nộp thuế:Tổ chức đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho đối tượng nộp thuế:Tổ chức đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho đối tượng nộp thuế: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tổ chức đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho các cơ quan chi trả thu nhập, các cá nhân kinh doanh hiện chưa có mã số thuế. | Đang triển khai | Tháng 12 năm 2008 | Bộ Tài chính | Các Bộ, ngành và UBND các địa phương |  | Các Bộ, ngành và UBND các địa phương |
|  | - Tổ chức đăng ký thuế, cấp mã số thuế cho các đối tượng khác thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân | Tháng 6 năm 2009 | Tháng 12 năm 2009 | Bộ Tài chính | Các Bộ, ngành và UBND các địa phương |  | Các Bộ, ngành và UBND các địa phương |
| 2 | Đẩy mạnh thực hiện Đề án 291 về quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | Đã triển khai | Hết năm 2010 | NHNNVN | Các Bộ, ngành, UBND các địa phương |  | Các Bộ, ngành, UBND các địa phương |
| 3 | Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. | Tháng 9 năm 2008 | Hết năm 2010 | Bộ TN & MT | Các Bộ, ngành, UBND các địa phương |  | Các Bộ, ngành, UBND các địa phương |
| 4 | Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà | Tháng 9 năm 2008 | Hết năm 2010 | Bộ Xây dựng | Các Bộ, ngành, UBND các địa phương |  | Các Bộ, ngành, UBND các địa phương |
| 5 | Điều chỉnh giá đất theo quy định của pháp luật về đất đai và phù hợp với giá cả thị trường | thường xuyên | Thường xuyên | Bộ TN & MT | UBND các địa phương |  | UBND các địa phương |
| 6 | Hoàn thiện các cơ chế quản lý đối với thị trường tài chính, thị trường vốn, thị trường chứng khoán | Quý III năm 2008 | Thường xuyên | Bộ Tài chính | Các Bộ, ngành, địa phương |  | Các Bộ, ngành, địa phương |
| 7 | Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về lao động, tiền lương để kiểm soát việc chi trả tiền lương, tiền công thực tế của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật | Tháng 9 năm 2008 | Thường xuyên | Bộ LĐTB&XH | Các Bộ, ngành, địa phương, Tổng LĐLĐ Việt Nam |  | Các Bộ, ngành, địa phương, Tổng LĐLĐ Việt Nam |
| 8 | Xây dựng cơ chế, quy chế trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế với các cơ quan quản lý nhà đất, quản lý lao động, xuất nhập cảnh, ngân hàng, Ủy ban chứng khoán, Kho bạc nhà nước để phục vụ công tác quản lý thuế. | Tháng 9 năm 2009 | Tháng 12 năm 2009 | Bộ Tài chính | Các Bộ, ngành có liên quan |  | Các Bộ, ngành có liên quan |
| 9 | Kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm | Đang triển khai | Thường xuyên | Bộ Công Thương | Các Bộ, ngành có liên quan |  | Các Bộ, ngành có liên quan |
| 10 | Kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp gian lận, trốn thuế hoặc không chấp hành pháp luật về thuế; | Đang triển khai | Thường xuyên | Bộ Công an | Các Bộ, ngành có liên quan |  | Các Bộ, ngành có liên quan |
| 11 | Tổ chức đào tạo chính sách thuế, nghiệp vụ quản lý thuế thu nhập cá nhân cho cán bộ thuế từ trung ương đến địa phương: | Tháng 9 năm 2008 | 15/12/2008 | Bộ Tài chính | Các đơn vị thuộc ngành tài chính |  | Các đơn vị thuộc ngành tài chính |
| 12 | Tổ chức tập huấn chính sách thuế cho các đơn vị chi trả thu nhập và đối tượng nộp thuế:Tổ chức tập huấn chính sách thuế cho các đơn vị chi trả thu nhập và đối tượng nộp thuế:Tổ chức tập huấn chính sách thuế cho các đơn vị chi trả thu nhập và đối tượng nộp thuế:Tổ chức tập huấn chính sách thuế cho các đơn vị chi trả thu nhập và đối tượng nộp thuế:Tổ chức tập huấn chính sách thuế cho các đơn vị chi trả thu nhập và đối tượng nộp thuế:Tổ chức tập huấn chính sách thuế cho các đơn vị chi trả thu nhập và đối tượng nộp thuế:Tổ chức tập huấn chính sách thuế cho các đơn vị chi trả thu nhập và đối tượng nộp thuế: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tập huấn cho các đơn vị chi trả thu nhập; | Tháng 10 năm 2008 | 15/11/2008 | Bộ Tài chính | Các Bộ, ngành và UBND các địa phương |  | Các Bộ, ngành và UBND các địa phương |
|  | - Tập huấn cho các cá nhân kinh doanh; | Tháng 10 năm 2008 | 30/11/2008 | Cục thuế các địa phương | UBND quận huyện |  | UBND quận huyện |
|  | - Cho cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương, cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, …. | Tháng 01 năm 2009 | 31/12/2009 | Cục thuế các địa phương | Các đơn vị chi trả thu nhập |  | Các đơn vị chi trả thu nhập |
| 13 | Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin |  |  |  |  |  |  |
|  | - Xây dựng phần mềm kế toán hỗ trợ các đơn vị chi trả thu nhập; | Tháng 10 năm 2008 | Tháng 12 năm 2008 | Bộ Tài chính | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |  | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |
|  | - Xây dựng Hệ thống ứng dụng cho đăng ký thuế | Tháng 9 năm 2008 | Tháng 6 năm 2009 | Bộ Tài chính | Các địa phương |  | Các địa phương |
|  | - Xây dựng Hệ thống ứng dụng cho xử lý tờ khai Tháng và xử lý chứng từ thu, nộp | Tháng 9 năm 2008 | Tháng 10 năm 2009 | Bộ Tài chính | Các địa phương |  | Các địa phương |
|  | - Xây dựng Hệ thống ứng dụng cho xử lý tờ khai quyết toán thuế | Tháng 9 năm 2008 | Tháng 12 năm 2009 | Bộ Tài chính | Các địa phương |  | Các địa phương |
| 14 | Kiện toán tổ chức bộ máy ngành thuế đáp ứng yêu cầu quản lý thuế TNCN | Đang thực hiện | Tháng 12 năm 2008 | Bộ Tài chính | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |  | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |
| IV | MỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÁCMỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÁCMỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÁCMỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÁCMỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÁCMỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÁCMỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÁC |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra và đôn đốc các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân tại địa phương theo đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. | Đang thực hiện | Tháng 9 năm 2008 | Ban Chỉ đạo Trung ương |  |  |  |
| 2 | Kiểm tra các Bộ, ngành, các Ban Chỉ đạo địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch triển khai Luật thuế thu nhập cá nhân. | Tháng 9 năm 2008 | Thường xuyên | Ban Chỉ đạo Trung ương |  |  |  |
| 3 | Kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai Luật thuế thu nhập cá nhân tại các địa phương | Tháng 11 năm 2008 | 31/12/2008 | Ban Chỉ đạo Trung ương |  |  |  |
| 4 | Chỉ đạo các Bộ, ngành, các Ban Chỉ đạo địa phương kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân thuộc phạm vi quản lý. | Tháng 01 năm 2009 | Thường xuyên | Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo địa phương | Các đơn vị trực thuộc |  | Các đơn vị trực thuộc |
| 5 | Theo dõi, đôn đốc các Ban Chỉ đạo địa phương thực hiện theo đúng kế hoạch đã được Ban Chỉ đạo Trung ương thông qua | Hàng tháng | Thường xuyên | Ban Chỉ đạo TW | Các Bộ, ngành, địa phương |  | Các Bộ, ngành, địa phương |
| 6 | Nắm tình hình, phát hiện các hành vi gian lận, vi phạm pháp luật thuế thu nhập cá nhân để đề ra các biện pháp phòng ngừa. | Hàng tháng | Thường xuyên | Bộ Công an | Các Bộ, ngành |  | Các Bộ, ngành |
| 7 | Chỉ đạo Cơ quan Thuế các cấp:Chỉ đạo Cơ quan Thuế các cấp:Chỉ đạo Cơ quan Thuế các cấp:Chỉ đạo Cơ quan Thuế các cấp:Chỉ đạo Cơ quan Thuế các cấp:Chỉ đạo Cơ quan Thuế các cấp:Chỉ đạo Cơ quan Thuế các cấp: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị chi trả và đối tượng nộp thuế thực hiện đăng ký thuế, khấu trừ thuế, kê khai, nộp thuế; | Tháng 01 năm 2009 | Thường xuyên | Bộ Tài chính | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |  | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |
|  | - Tổ chức tiếp nhận, xử lý tờ khai thuế và theo dõi thu nộp; | Tháng 01 năm 2009 | Thường xuyên | Bộ Tài chính | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |  | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |
|  | - Chuẩn bị các điều kiện để quyết toán thuế TNCN năm 2009; | Tháng 10 năm 2009 | Tháng 6 năm 2010 | Bộ Tài chính | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |  | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |
|  | - Tiếp nhận và xử lý các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009; | Tháng 01 năm 2010 | Tháng 6 năm 2010 | Bộ Tài chính | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |  | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |
|  | Tổ chức kiểm tra thí điểm việc khai thu nhập, gia cảnh của đối tượng nộp thuế; | Tháng 03 năm 2010 | Hết năm 2010 | Bộ Tài chính | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |  | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |
|  | - Tổ chức kiểm tra hoàn thuế cho các cá nhân nộp thừa thuế thu nhập cá nhân; | Tháng 6 năm 2010 | Tháng 9 năm 2010 | Bộ Tài chính | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |  | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |
|  | - Thực hiện thanh tra, kiểm tra các đơn vị chi trả và đối tượng nộp thuế và xử lý các đơn vị, cá nhân vi phạm; | Tháng 4 năm 2010 | Thường xuyên | Bộ Tài chính | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |  | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |
|  | - Theo dõi, quản lý nợ, tổ chức cưỡng chế thu nợ; | Tháng 03 năm 2010 | Hết năm 2010 | Bộ Tài chính | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |  | Tổng cục Thuế, Cục thuế các địa phương |
| 8 | Tổng hợp nhanh kết quả triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân 6 tháng đầu năm 2009 trong cả nước; | Tháng 6 năm 2009 | Tháng 7 năm 2009 | Tổ Thường trực | Ban Chỉ đạo các địa phương |  | Ban Chỉ đạo các địa phương |
| 9 | Tổng kết 01 năm thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhânTổng kết 01 năm thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhânTổng kết 01 năm thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhânTổng kết 01 năm thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhânTổng kết 01 năm thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhânTổng kết 01 năm thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhânTổng kết 01 năm thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ban hành văn bản hướng dẫn tổng kết | Tháng 12 năm 2009 | Tháng 01 năm 2010 | Ban Chỉ đạo Trung ương | Bộ Tài chính và Tổ Thường trực |  | Bộ Tài chính và Tổ Thường trực |
|  | - Chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tổng kết và gửi báo cáo về BCĐ TW; | Tháng 02 năm 2010 | Tháng 03 năm 2010 | BCĐ các tỉnh, thành phố | Các Cục Thuế |  | Các Cục Thuế |
|  | - Tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai Luật thuế thu nhập cá nhân trong cả nước và trình Ban Chỉ đạo Trung ương; | Tháng 03 năm 2010 | Tháng 4 năm 2010 | Tổ Thường trực | Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương |  | Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương |
|  | - Lập báo cáo tổng kết 01 năm triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân trình Thủ tướng Chính phủ; | Tháng 4 năm 2010 | Tháng 5 năm 2010 | Ban Chỉ đạo Trung ương | Bộ Tài chính và Tổ thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương |  | Bộ Tài chính và Tổ thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương |