| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 203/BXD-KTXD V/v: Vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình | Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2008 |

Kính gửi: Sở Xây dựng Hải Dương

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 212/SXD - KTDT ngày 18/8/2008 của Sở Xây dựng Hải Dương về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về tiến độ thi công đã được hai bên ký kết trong hợp đồng

Trường hợp tiến độ thực tế thi công không đúng tiến độ đã được hai bên ký kết trong hợp đồng mà nguyên nhân chậm tiến độ không do lỗi của Nhà thầu thì được điều chỉnh giá vật liệu theo hướng dẫn Thông tư số 09/2008/TT - BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng;

2. Giá vật liệu ở thời điểm để tính chênh lệch vật liệu

Giá vật liệu để tính chênh lệch vật liệu như nêu trong công văn số 212/SXD - KTDT ngày 18/8/2008 là đúng quy định.

Căn cứ nội dung trên, Sở Xây dựng Hải Dương tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận - Như trên; - Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |