| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 76/CĐ-BGTVT | Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008 |

CÔNG ĐIỆN

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

| Điện: | - Ban Quản lý dự án Thăng Long; - Các Tổng Công ty XD CTGT 8, Thăng Long. |
| --- | --- |

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành Dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía nam Vành đai III thành phố Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Ban QLDA Thăng Long chỉ đạo Tổng Công ty XD Thăng Long, Tổng Công ty XD CTGT 8 đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành Gói thầu số 3 theo tiến độ sau:

- Phần do Tổng Công ty XD Thăng Long thi công:

+ Phần cầu cạn (cầu Lĩnh Nam và cầu Nguyễn Tam Trinh) và các phần việc liên quan, hoàn thành trước ngày 31/12/2008;

+ Toàn bộ nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ, hoàn thành trước ngày 30/6/2009.

- Phần do Tổng Công ty XD CTGT 8 thi công:

+ Đường gom trái từ Km0+000 đến Km2+100, thông xe chậm nhất ngày 15/10/2008;

+ Đường gom phải đoạn từ cầu Thanh Trì (Km5+600) đến cầu Nguyễn Tam Trinh (Km3+100), hoàn thành trước ngày 15/10/2008;

+ Đường gom phải đoạn từ cầu Nguyễn Tam Trinh đến QL1A cũ, hoàn thành trước ngày 31/12/2008;

+ Thông xe toàn bộ đường gom trái và phải trước Tết Âm lịch 2009;

+ Toàn bộ tuyến chính, hoàn thành trước ngày 30/6/2009;

+ Toàn bộ phần bổ sung nút Trumpet kép, hoàn thành trước tháng 4/2010.

2. Trách nhiệm của các bên liên quan:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty XD Thăng Long, Tổng Công ty XD CTGT 8 chỉ đạo quyết liệt các đơn vị của Tổng Công ty tham gia Dự án tập trung thiết bị, nhân lực thi công đảm bảo tiến độ hoàn thành nêu trên; chịu trách nhiệm trước Bộ nếu không đảm bảo tiến độ.

- Tổng Giám đốc Ban QLDA Thăng Long đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đảm bảo tiến độ, đồng thời tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); - Cục QLXD & CL CTGT; - Lưu: VT, CQLXD (3). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hồng Trường |
| --- | --- |