	BỘ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 323/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng.
	Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2008


 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1291/SXD-XDCB ngày 3/11/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về trường hợp dự án chậm tiến độ.

Trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan của nhà thầu, chủ đầu tư xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định việc điều chỉnh gía vật liệu trong hợp đồng của khối lượng thi công bị chậm tiến độ, trên cơ sở hiệu quả đầu tư của dự án. Việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 1/8/2008 của Bộ Xây dựng.

2. Việc tạm ứng vốn cho nhà thầu khi thi công xây dựng công trình được qui định mức tối thiểu, mức tạm ứng cụ thể do chủ đầu tư và nhà thầu xem xét trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng gói thầu và nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên. Trường hợp khi tạm ứng hai bên xác định số tiền tạm ứng để mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng hoặc tạm ứng đặc cách để mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng trước khi có biến động giá thì không điều chỉnh giá cho khối lượng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng đã mua tương ứng với số tiền đã tạm ứng.

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

	 
Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).
	TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG




Phạm Văn Khánh


 

 

