| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 40/TB-VPCP | Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009 |

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI

Ngày 05 tháng 02 năm 2009 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tưởng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án giao thông kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ý kiến của đại diện các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

Về tình hình thực hiện:

Qua báo cáo, tiến độ thực hiện 10 dự án giao thông kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Bộ Giao thông vận tải quản lý trong thời gian vừa qua tuy có nhiều chuyển biến tích cục trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nhưng nhìn chung kết quả thực hiện các công việc khác còn rất chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Nguyên nhân chủ yếu là:

- Sự phối hợp kém hiệu quả giữa Bộ Giao thông vận tải với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng;

- Công tác hoàn thiện các thủ tục đầu tư, điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án còn chậm;

- Công tác tổ chức đấu thầu còn nhiều vướng mắc, nhất là đối với các dự án lớn, sử dụng nguồn vốn vay của JICA;

- Công tác tổ chức, điều hành thi công của các Ban Quản lý dự án chưa thực sự quyết liệt;

- Năng lực thi công của nhiều Nhà thầu còn yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án trong thời gian tới; Bộ Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra để khắc phục những tồn tại nêu trên, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

2. Các yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới

a) Nhiệm vụ chung

Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình thực hiện hàng tháng, tiếp tục rà soát vướng mắc và đề xuất cơ chế để tháo gỡ trong quá trình thực hiện các dự án, tiến độ khởi công, hoàn thành các dự án đã được nêu tại Thông báo số 178/TB-VPCP ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đảm bảo nguồn vốn để thực hiện các dự án theo yêu cầu tiến độ, kể cả việc xem xét cho phép được ứng trước ngân sách Trung ương trong kế hoạch các năm sau.

b) Đối với các dự án cụ thể

- Dự án mở rộng quốc lộ 32 đoạn Diễn - Nhổn:

Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 33/TB-VPCP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

- Dự án vành đai 3 giai đoạn 1 , đoạn Mai Dịch - Pháp Vân:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến trong tháng 4 năm 2009, trong đó tập trung quyết liệt đối với những vướng mắc tại nút giao Thanh Xuân.

- Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hoà Lạc:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến trong quý II năm 2009, trong đó tập trung quyết liệt đối với những vướng mắc về giải phóng mặt bằng của một số doanh nghiệp và tại nút giao với quốc lộ 21; chủ động cân đối vốn cho Dự án (bao gồm cả phần vốn thuộc trách nhiệm của tỉnh Hà Tây cũ) theo nguyên tắc đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số l042/TTg-CN ngày 01 tháng 8 năm 2007.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo tập trung lực lượng thi công trên toàn tuyến, trong đó chú trọng đẩy nhanh tiến độ hạng mục hầm chui đường sắt và nút giao quốc lộ 21.

- Dự án xây dựng cầu Nhật Tân:

Bộ Giao thông vận tải làm việc cụ thể với Nhà tài trợ JICA về những vướng mắc trong quá trình tổ chức đấu thầu, báo cáo Thủ tướng Chỉnh phủ xem xét, giải quyết kịp thời.

- Dự án nhà ga T2, cảng hàng không quốc tế Nội Bài:

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, trong khi chờ xem xét phần kiến trúc, có thể xem xét tách phần móng để khởi công trước vào quý II năm 2009.

- Dự án xây dựng tuyến đường sắt nội đô Cát linh - Hà Đông:

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tư vấn nghiên cứu lựa chọn vị trí Depo, các ga trên tuyến cho hợp lý để giảm thiểu công tác đền bù giải phóng mặt bằng; trong quý II năm 2009, bàn giao hồ sơ cần thiết cho Ủy bạn nhân dân thành phố Hà Nội để làm cơ sở pháp lý thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng; - Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC, XD, TN&MT; - UBND thành phố Hà Nội; - VP Ban Chỉ đạo các công trình dự án trọng điểm ngành GTVT; - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT; - Lưu: VT, KTN (4). | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Văn Trọng Lý |
| --- | --- |