| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 707/QĐ-BGTVT | Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TÌM KIẾM VÀ CỨU NẠN HÀNG HẢI NĂM 1979

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979;
Căn cứ vào nội dung của Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79).

Điều 2.

1. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải tại Điều 1 của Quyết định này bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

2. Giao Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải làm cơ quan đầu mối, có trách nhiệm xây dựng lộ trình thực hiện và kế hoạch chi ngân sách hàng năm trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Công ước SAR 79, hàng tháng báo cáo Bộ trưởng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam, Y tế giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c); - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp; - Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; - Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão TW; - Các Thứ trưởng ; - Website GTVT, báo GTVT; - Lưu: VT, VP PCLB&TKCN (10). | BỘ TRƯỞNG Hồ Nghĩa Dũng |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC SAR 79 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2009/QĐ-TTg NGÀY 15/01/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số : 707 /QĐ-BGTVT ngày 25/ 03/2009 của Bộ GTVT)

| STT | Tên đề án, dự án | Cơ quan chủ trì tham mưu trình | Cơ quan chủ trì thực hiện - Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rà soát để sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm phù hợp với quy định của Công ước SAR 79. | Vụ Pháp chế | Vụ Pháp chế Cục Hàng hải VN Cục Đăng kiểm VN Cục Hàng không VN Vụ An toàn giao thông Vụ Hợp tác quốc tế | 2009 | Chú ý đến việc đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu và hướng dẫn của Tổ chức Hàng hải quốc tế - IMO và Tổ chức Hàng không quốc tế - ICAO. Các Cục Chủ trì thực hiện việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hay ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực Cục quản lý. |
| 2 | Nghiên cứu, đàm phán với các nước liên quan để xác định ranh giới Vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Việt Nam. | Vụ Hợp tác quốc tế | Cục Hàng hải VN Vụ Hợp tác quốc tế Vụ An toàn giao thông Vụ Pháp chế Cục Hàng không VN | 2009-2010 | Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Bộ để phối hợp các Bộ, ngành liên quan thành lập Tổ công tác nghiên cứu, đề xuất đàm phán Vùng trách nhiệm TKCN. Cục Hàng hải VN xây dựng kế hoạch, phương án, nội dung triển khai, dự thảo các văn bản liên quan, chuẩn bị cho việc tham gia hội nghị, lập dự toán chi phí hoạt động của tổ công tác, chi đoàn ra, đoàn vào. |
| 3 | Phổ biến kiến thức, hướng dẫn và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về bảo đảm an toàn, tìm kiếm và cứu nạn trên biển theo quy định Công ước SAR 79 cho tổ chức, cá nhân hoạt động trên biển. | Vụ An toàn giao thông | Vụ An toàn giao thông Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN Vụ Pháp chế Cục Hàng hải VN Cục Đăng kiểm VN Cục Hàng không VN Cục Y tế GTVT | Thường xuyên hàng năm | Vụ An toàn giao thông xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về bảo đảm an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn trên biển, lâp dự toán chi phí hoạt động hàng năm. Văn phòng Ban Chỉ đạo phối hợp Vụ An toàn giao thông liên hệ, thỏa thuận với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền nâng cao nhận thức trong việc thực hiện quy định của luật pháp Việt nam về bảo đảm an toàn, tìm kiếm và cứu nạn trên biển theo Công ước SAR 79. |
| 4 | Nghiên cứu các mô hình cung cấp các dịch vụ cứu hộ, hỗ trợ cho người, tàu thuyền bị nạn hoặc có nguy cơ bị nạn trên biển theo yêu cầu Công ước SAR 79 (gồm cả dịch vụ trợ giúp, cấp cứu y tế). | Vụ Tổ chức cán bộ | Cục Hàng hải VN Vụ Tổ chức cán bộ Cục Hàng không VN Cục Y tế GTVT Vụ Vận tải Vụ An toàn giao thông | 2009-2010 | Đảm bảo kịp thời cung cấp các dịch vụ cứu hộ, hỗ trợ cần thiết cho người, tàu thuyền bị nạn hoặc có thể gặp nạn trên biển khi nhận được thông tin báo nạn theo Công ước SAR 79. |
| 5 | Nghiên cứu mô hình Trung tâm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn đa ngành (Hàng không và Hàng hải) đáp ứng yêu cầu Công ước SAR 79. | Vụ Tổ chức cán bộ | Vụ An toàn giao thông Vụ Tổ chức cán bộ Cục Hàng hải VN Cục Hàng không VN | 2009-2010 | Đảm bảo kết hợp hài hoà hoạt động tìm kiếm, cứu nạn bằng đường không và đường biển theo quy định tại Mục 2.1.8 và Mục 2.4 của Phụ lục Công ước. |
| 6 | Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và cán bộ, nhân viên các đơn vị tìm kiếm, cứu nạn trên biển. | Vụ Tổ chức cán bộ | Cục Hàng hải VN Vụ An toàn giao thông | Thường xuyên hàng năm | Thực hiện các quy định về đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Công ước SAR 79. Cục Hàng hải VN xây dựng kinh phí chi hoạt động hàng năm |
| 7 | Tăng cường nâng cao trình độ tiếng Anh cho cán bộ cơ quan quản lý, điều hành và các đơn vị tham gia phối hợp tìm kiếm, cứu nạn quốc tế. | Vụ Hợp tác quốc tế | Vụ Hợp tác quốc tế Cục Hàng hải VN Cục Hàng không VN | Thường xuyên hàng năm | Cục Hàng hải VN xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo và kinh phí hàng năm, bảo đảm các Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn được định biên những người có khả năng làm việc bằng tiếng Anh. |
| 8 | Nghiên cứu, xây dựng Sổ tay tìm kiếm và cứu nạn trên biển (Hàng không và Hàng hải). | Vụ An toàn giao thông | Cục Hàng hải VN Cục Hàng không VN | 2009-2010 | Thực hiện theo các hướng dẫn của Sổ tay tìm kiếm và cứu nạn theo Nghị quyết 4 của IMO. Vụ ATGT lập dự toán kinh phí. |
| 9 | Hợp tác quốc tế với Tổ chức IMO, các Tổ chức quốc tế khác và các thành viên Công ước SAR 79 trong trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo tập huấn, đầu tư. | Vụ Hợp tác quốc tế | Cục Hàng hải VN Cục Hàng không VN | Thường xuyên hàng năm | Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của quốc tế nhằm hỗ trợ để nâng cao năng lực, hiệu quả của hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam. Cục Hàng hải VN xây dựng kinh phí chi hoạt động hàng năm. |