| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ |
| --- | --- |
| Số: 409/TTg-QHQT V/v gia hạn rút vốn AFD đối với dự án Hỗ trợ thể chế và tài chính của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam | Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2009 |

| Kính gửi: | - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Ngoại giao; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 2153/BTC-QLN, ngày 25 tháng 2 năm 2009) về việc gia hạn rút vốn vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đối với dự án Hỗ trợ thể chế và tài chính, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian rút vốn vay AFD đối với hợp phần Tăng cường năng lực phân tích ngành của Dự án Hỗ trợ thể chế và tài chính của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đến ngày 31 tháng 12 năm 2009.

2. Giao Bộ Tài chính ký văn bản bổ sung Thỏa ước mở tín dụng với AFD về việc gia hạn rút vốn nêu trên.

3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm triển khai Dự án đúng tiến độ trong thời gian gia hạn nêu trên./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TTCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm; - VPCP: BTCN, các Vụ: TH, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, QHQT (3). | KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh Hùng |
| --- | --- |