| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- |
| --- | --- |
| Số: 1634/QĐ-TĐC | Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2009 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT “KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 18/2009/TT-BKHCN NGÀY 26/6/2009 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ THỰC HIỆN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỒ CHƠI TRẺ EM”

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Quyết định 140/2004/QĐ-TTg ngày 05/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
Theo đề nghị của ông Trưởng ban Ban Tiêu chuẩn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”.

Điều 2. Kinh phí thực hiện kế hoạch lấy từ kinh phí ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Kế hoạch – Tài chính, Trưởng ban Ban Tiêu chuẩn, và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, TC. | KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Vũ Văn Diện |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỒ CHƠI TRẺ EM (QCVN 3:2009/BKHCN)
(kèm theo Quyết định số 1634/QĐ-TĐC ngày 8 tháng 9 năm 2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng)

| SỐ TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THỜI HẠN (bắt đầu, kết thúc) | CHỦ TRÌ | PHỐI HỢP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Tổ chức thông tin tuyên truyền |  |  |  |
| 1. | Viết các bài báo giới thiệu về quy chuẩn kỹ thuật đăng trên phương tiện thông tin đại chúng (báo và tạp chí, đài, websites) | Tháng 9 đến 12/2009 | Văn phòng Tổng cục | - Ban Tiêu chuẩn - Ban ĐGPH - Trung tâm TCCLVN - Trung tâm Thông tin |
| 2. | Đăng tin trên website của Tổng cục về tình hình triển khai, kết quả thực hiện QCVN về an toàn đồ chơi trẻ em (danh mục tổ chức chức nhận, tổ chức thử nghiệm được chỉ định, các thông tin liên quan đến vấn đề thanh tra, kiểm tra đồ chơi trẻ em xuất nhập khẩu, sản xuất và lưu thông trên thị trường ..) | Tháng 9 đến tháng 12/2009 | Ban Đánh giá sự phù hợp Cục QLCLHH | - Trung tâm Thông tin TCĐLCL - Hội TC & BVNTD |
| II. | Tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn triển khai QCVN |  |  |  |
| 1. | Tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung QCVN, các nội dung liên quan đến quá trình áp dụng QCVN (cách thức/phương pháp/phương thức thực hiện các quy định về an toàn) cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến việc quản lý sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh đồ chơi trẻ em. | Tháng 10/2009 | Trung tâm TCCLVN | - Ban Tiêu chuẩn - Ban ĐGPH |
| 2. | Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về chứng nhận hợp quy cho các tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định chứng nhận hợp quy, các phòng thử nghiệm có liên quan | Tháng 1/2010 | Ban Đánh giá sự phù hợp | - Trung tâm KT1, 2, 3 |
| 3. | Tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức kỹ thuật và các cơ quan có liên quan (QLTT, Cục QLCLHH, ban ĐGSPH, Các chi cục) về phương pháp thực hiện (phân loại, lấy mẫu, thử nghiệm, xử lý kết quả …) | Tháng 1/2010 | Ban Đánh giá sự phù hợp | - Trung tâm KT1, 2, 3 - Cục QLCLHH - Thanh tra TC - Chi cục TĐC - Cục QLTT |
| 4. | Tổ chức đào tạo về chuyên môn tại các phòng thí nghiệm về thử nghiệm và đánh giá an toàn đối với đồ chơi trẻ em | Tháng 1/2010 | Trung tâm KT3 | - Trung tâm KT 1, 2 - Các đơn vị có liên quan |
| III. | Xây dựng văn bản |  |  |  |
| 1. | Xây dựng hướng dẫn chứng nhận hợp quy theo quy định của QCVN 3:2009/BKHCN trình Lãnh đạo Tổng cục ban hành. | Tháng 9 đến 12/2009 | Trung tâm KT3 | - Trung tâm KT1, 2 - Ban ĐGPH - Trung tâm TCCLVN - Ban Tiêu chuẩn |
| 2. | Lập danh mục các tổ chức chứng nhận hợp quy về đồ chơi trẻ em trình Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định | Tháng 9/2009 đến 3/2010 | Ban đánh giá sự phù hợp | - Cục QLCL HH - Trung tâm KT 1, 2, 3 - Trung tâm TCCLVN |
| IV. | Tăng cường trang thiết bị cho phòng thử nghiệm |  |  |  |
| 1. | Rà soát khả năng thử nghiệm theo quy định của QCVN và đề xuất bổ sung tăng cường trang thiết bị (nếu cần) phục vụ cho việc thử nghiệm, chứng nhận theo quy định tại QCVN. | Tháng 9 đến tháng 12/2009 | Trung tâm KT 1, 2, 3 | - Ban Kế hoạch Tài chính |
| V | Kiểm tra việc áp dụng QCVN về an toàn đồ chơi trẻ em |  |  |  |
| 1. | Thống kê danh sách các cơ sở sản xuất đồ chơi trẻ em ở các tỉnh, thành phố | Tháng 9 đến tháng 12/2009 | Cục QLCLHH | - Các Chi cục TĐC |
| 2. | Xây dựng kế hoạch hàng năm về triển khai và tổ chức thực hiện kiểm tra việc thực hiện các quy định của QCVN về an toàn đồ chơi trẻ em trong sản xuất và lưu thông trên thị trường tại các tỉnh, thành phố, địa phương. | Tháng 10 hàng năm | Cục QLCLHH | - Thanh tra Tổng cục - Các chi cục TĐC - Trung tâm KT 1, 2, 3 |
| 3. | Xây dựng kế hoạch hằng năm về triển khai và tổ chức thực hiện việc kiểm tra đồ chơi trẻ em nhập khẩu. | Tháng 10 hàng năm | Cục QLCLHH | - Thanh tra Tổng cục - Trung tâm KT 1, 2, 3 |
| 4. | Chủ trì và phối hợp tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành TW và địa phương đối với đồ chơi trẻ em. | Từ quý II/2010 | Cục Quản lý CLHH | - Thanh tra Tổng cục - Các chi cục TĐC |