| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- |
| --- | --- |
| Số: 1531/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2009 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC CUỘC THI – TRIỂN LÃM QUỐC TẾ SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRẺ LẦN THỨ 7 NĂM 2010 TẠI VIỆT NAM (IEYI – 2010)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tại tờ trình số 697/LHH ngày 15 tháng 5 năm 2009 về việc phê duyệt Đề án Tổ chức cuộc thi – triển lãm quốc tế sáng tạo khoa học công nghệ trẻ lần thứ 7 năm 2010 tại Việt Nam (IEYI – 2010),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án Tổ chức cuộc thi – triển lãm quốc tế sáng tạo khoa học công nghệ trẻ lần thứ 7 năm 2010 tại Việt Nam (gọi tắt là IEYI – 2010) với các nội dung chính sau đây:

1. Mục đích

- Khơi dậy tiềm năng, khuyến khích các hoạt động sáng tạo, thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học công nghệ trong thanh, thiếu niên Việt Nam và hướng hoạt động của thanh, thiếu niên vào thực hiện các công việc xã hội;

- Tạo cơ hội cho thanh, thiếu niên Việt Nam học tập, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ với bạn bè quốc tế;

- Tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa các tài năng trẻ của Việt Nam và các nước; nâng cao hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện và hội nhập quốc tế; góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đúng Quy chế của Hiệp hội sáng tạo trẻ quốc tế và luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Huy động sự phối hợp, tham gia của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, địa phương trong cả nước và sự đóng góp của các nước tham dự; điều hành các hoạt động của IEYI – 2010 khoa học, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả;

- Tăng cường tình hữu nghị, thể hiện lòng mến khách, tạo ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam.

3. Đối tượng dự thi

Đối tượng tham dự IEYI – 2010 là thanh, thiếu niên Việt Nam và các nước từ 6 đến 19 tuổi.

4. Lĩnh vực dự thi

Các mô hình, sản phẩm dự thi phải thuộc các lĩnh vực sau:

- Đồ dùng dành cho học tập;

- Phần mềm tin học;

- Đồ chơi trẻ em và đồ dùng phục vụ vui chơi giải trí;

- Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế;

- Tiết kiệm năng lượng.

5. Thời gian và địa điểm tổ chức

Dự kiến cuộc thi được tổ chức trong 6 ngày, từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 9 năm 2010 tại Thủ đô Hà Nội.

6. Các hoạt động chính

- Tổ chức đoàn đi Nigeria nhận bàn giao công tác tổ chức IEYI lần thứ 7;

- Tổ chức soạn thảo thể lệ cuộc thi – triển lãm và thực hiện các công tác chuẩn bị;

- Giới thiệu và mời các nước tham dự IEYI - 2010 tại Việt Nam;

- Tổ chức đón và tiễn các đoàn tham dự IEYI - 2010;

- Chuẩn bị chỗ ăn, ở cho các đoàn và khách mời tham dự IEYI – 2010;

- Tổ chức thi, chấm thi, tổng kết và trao giải;

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan xen kẽ với các hoạt động chính;

- Xây dựng trang web về IEYI – 2010, biên tập kỷ yếu, in đĩa CD gửi các đoàn sau khi kết thúc IEYI – 2010;

- Bàn giao công tác tổ chức IEYI – 2011 cho Thái Lan;

- Xây dựng bộ phim “Sáng tạo trẻ Việt Nam và hội nhập quốc tế”.

7. Kinh phí

- Kinh phí tổ chức IEYI – 2010 bao gồm: ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần, lệ phí và kinh phí đóng góp của các đoàn tham dự IEYI – 2010, kinh phí thu từ vận động tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và từ các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có);

- Nguồn thu trên được chi cho các hoạt động tổ chức IEYI – 2010. Việc lập, phê duyệt và quyết toán kinh phí tổ chức IEYI – 2010 thực hiện theo các quy định của pháp luật, bảo đảm việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thành lập Hội đồng Chỉ đạo quốc gia cuộc thi – triển lãm quốc tế sáng tạo khoa học công nghệ trẻ lần thứ 7 năm 2010 tại Việt Nam (gọi tắt là Hội đồng).

a) Thành phần của Hội đồng:

- Chủ tịch danh dự là Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam;

- Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Các thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam;

- Cơ quan thường trực của Hội đồng là Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

b) Nhiệm vụ của Hội đồng:

- Chỉ đạo việc lập kế hoạch tổ chức IEYI – 2010 bảo đảm thực hiện được mục đích, yêu cầu đã đặt ra và xem xét, thông qua kế hoạch này;

- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan thực hiện các công việc được phân công đề cập trong kế hoạch;

- Chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức IEYI – 2010;

- Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm tổ chức thành công IEYI – 2010.

2. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi – triển lãm quốc tế sáng tạo khoa học công nghệ trẻ lần thứ 7 năm 2010 tại Việt Nam (gọi tắt là Ban Tổ chức).

a) Thành phần của Ban Tổ chức:

- Trưởng ban là Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC);

- Thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam.

- Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức là Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC).

b) Nhiệm vụ của Ban Tổ chức:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức IEYI – 2010 theo ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Chỉ đạo;

- Điều hành việc thực hiện các nội dung kế hoạch đã được Hội đồng Chỉ đạo thông qua.

3. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức

a) Các cơ quan, tổ chức: Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình đề cập trong kế hoạch tổ chức IEYI – 2010 đã được Hội đồng Chỉ đạo thông qua.

b) Bộ Tài chính làm việc với Ban Tổ chức để xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức IEYI – 2010 từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật.

c) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm bố trí địa điểm tổ chức IEYI – 2010 theo kế hoạch;

d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm, chỉ đạo, hỗ trợ việc tổ chức cuộc thi sáng tạo cho thanh, thiếu niên ở địa phương để lựa chọn mô hình, sản phẩm xuất sắc tham gia IEYI – 2010.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam; - TW Đoàn TNCS HCM; - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; - Cục Sở hữu trí tuệ; - Đài Truyền hình Việt Nam; - Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật VN (VIFOTEC); - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, KTTH, PL, TH; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b). | KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Thiện Nhân |
| --- | --- |