| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 1833/BXD-KTXD V/v: về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2009 |

Kính gửi: Ban quản lý đầu tư và Xây dựng thuỷ lợi 2

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 286 CV/BQL-TĐ ngày 21/7/2009 của Ban quản lý đầu tư và Xây dựng thuỷ lợi 2 về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại điểm 5 văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 đã nêu “ nếu việc tạm ứng vốn khi ký kết hợp đồng thực hiện theo quy định thì được điều chỉnh giá khi có biến động giá vật liệu xây dựng. Trường hợp khi tạm ứng hai bên xác định số tiền tạm ứng để mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng hoặc tạm ứng đặc cách để mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng trước khi có biến động giá thì không điều chỉnh giá cho khối lượng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng đã mua tương ứng với số tiền đã tạm ứng”.

Đối với gói thầu đấu thầu quốc tế là hợp đồng điều chỉnh giá (như đã nêu trong công văn số 286 CV/BQL-TĐ ngày 21/7/2009) nên không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008, văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008, văn bản số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 và văn bản số 26/BXD-KTXD ngày 09/01/2009 của Bộ Xây dựng. Việc thanh toán hợp đồng giữa các bên thực hiện theo các điều khoản trong hợp đồng và quy định của Nhà nước có liên quan về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Các văn bản nêu trên của Bộ Xây dựng chỉ hướng dẫn xử lý đối với hợp đồng ký trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 đã lỡ thực hiện hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định do giá vật liệu xây dựng biến động ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu; vì vậy, những gói thầu đấu thầu trong nước sau khi có văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng mà giá gói thầu không điều chỉnh theo quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008; thì việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo các điều khoản trong hợp đồng và quy định của pháp luật trong đầu tư xây dựng công trình.

Với nội dung trên, Ban quản lý đầu tư và Xây dựng thuỷ lợi 2 tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |