| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 164/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009 |

Kính gửi: Công ty TNHH xây lắp điện Nha Trang

Bộ xây dựng nhận được văn bản số 93/XLNT ngày 25/9/2009 của Công ty TNHH xây lắp điện Nha Trang về việc xin ý kiến hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nếu hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng điều chỉnh thì việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các qui định của nhà nước có liên quan

Nếu hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng trọn gói hoặc giá hợp đồng theo đơn giá cố định: Hợp đồng ký năm 2002 và năm 2004 nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng phải dừng thi công do vướng mắc giải tỏa mặt bằng, không có nguồn điện mà nguyên nhân không phải lỗi của nhà thầu (như nêu trong công văn số 93/XLNT của Công ty TNHH xây lắp điện Nha Trang) thì về nguyên tắc được điều chỉnh toàn bộ chi phí của khối lượng chưa thi công (khối lượng còn lại của hợp đồng) từ thời điểm dừng thi công cho đến thời điểm tiếp tục thi công. Từ thời điểm tiếp tục thi công được điều chỉnh theo qui định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/08/2008 của Bộ Xây dựng.

Công ty TNHH xây lắp điện Nha Trang căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, Vụ KTXD, Tr(8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |