| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 98/BC-BXD | Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2009 |

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP BẰNG NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2009 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2010

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Ngày 20/4/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Ngay sau đó, ngày 24/4/2009 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê. Theo đó, để tạo bước đột phá ngay trong giai đoạn 2009÷2010 Chính phủ dành khoảng 8.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên.

I. NHU CẦU VỀ NHÀ Ở CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

1. Tình hình chung:

Theo Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007, đến năm 2015 quy mô đào tạo của cả mạng lưới đạt khoảng 3,0 triệu người (chưa kể số học sinh, sinh viên của các trường dạy nghề) và đến năm 2020 là 4,5 triệu người. Tuy nhiên, theo báo cáo của các địa phương cho thấy hiện nay cả nước đã có gần 400 trường đại học và cao đẳng, khoảng 340 trường cao đẳng, trung cấp nghề và hơn 280 trường trung cấp chuyên nghiệp với tổng số học sinh, sinh viên lên tới gần 03 triệu người (2,985 triệu). Dự kiến với tốc độ tăng trưởng bình quân như trong 05 năm gần đây (2005-2009) thì đến năm 2015 số học sinh, sinh viên cả nước sẽ đạt khoảng 4,3 triệu người (chưa tính tới số lượng học sinh được đào tạo tại các trung tâm dạy nghề). Cũng theo số liệu thống kê hiện nay số lượng ký túc xá mới đáp ứng cho khoảng 22% số học sinh, sinh viên khối đào tạo đại học và cao đẳng và khoảng 15% của khối cao đẳng nghề, trung cấp nghề.

2. Nhu cầu về vốn đầu tư:

Theo tính toán trong tổng số 4,3 triệu học sinh, sinh viên của cả nước vào năm 2015 thì có khoảng 70% số học sinh, sinh viên có nhu cầu chỗ ở trong ký túc xá, tương đương với khoảng 3,0 triệu học sinh, sinh viên, trong đó đã giải quyết chỗ ở từ những năm trước 2009 được khoảng 660 nghìn người và trong 02 năm 2009÷2010 là 330.000 người (với tổng mức đầu tư khoảng 8.300 tỷ đồng). Như vậy, đến năm 2015 sẽ còn khoảng 2 triệu học sinh, sinh viên có nhu cầu chỗ ở trong ký túc xá. Theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ và Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ thì đến năm 2015 phấn đấu đáp ứng cho khoảng 60% số sinh viên trên toàn quốc, tức khoảng 1,2 triệu học sinh, sinh viên có nhu cầu được bố trí chỗ ở trong ký túc xá (chưa tính tới số lượng học sinh được đào tạo tại các trung tâm dạy nghề).

Để thực hiện được mục tiêu này trong thời gian 05 năm (2011÷2015) cần phải xây dựng hơn 4,8 triệu m2 sàn nhà ở cho sinh viên (4m2 sàn sử dụng/01 sinh viên) với tổng mức đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng (kể cả đầu tư hạ tầng thiết yếu), với suất vốn đầu tư là 25 triệu đồng/01 sinh viên tức mỗi năm cần khoảng 6.000 tỷ đồng.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2009

1. Tiến độ thực hiện:

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009, Bộ Xây dựng đã khẩn trương đôn đốc và trực tiếp hướng dẫn các địa phương chuẩn bị các thủ tục chuẩn bị đầu tư (tổ chức họp trực tuyến để hướng dẫn). Các địa phương cũng đã triển khai rất tích cực trong việc chuẩn bị đất sạch, lập dự án đầu tư và chuẩn bị thực hiện đầu tư. Bộ Xây dựng đã ban hành 06 Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP và 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp; Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp; Thông tư số 17/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Theo Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009, có 88 dự án được bố trí vốn trái phiếu Chính phủ là 3.500 tỷ đồng. Tính đến nay đã có 84 dự án trên tổng số 88 dự án phát triển nhà ở cho sinh viên đã được khởi công trên cả nước. Các dự án chưa khởi công là:

- Ký túc xá Đại học Lâm Nghiệp (Hà Nội);

- Ký túc xá Đại học Nông Nghiệp (Hà Nội);

- Cụm nhà ở sinh viên tập trung khu 1 (Thái Bình);

- Ký túc xá sinh viên trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên (Vĩnh Phúc).

Theo báo cáo của các địa phương, các dự án đã khởi công đều triển khai đảm bảo tiến độ, nhiều dự án đã hoàn thành xây dựng phần móng, đặc biệt một số dự án triển khai sớm đã xây dựng lên tầng 2-3 của công trình (tỉnh Thái Nguyên, Bộ Quốc phòng…). Nhiều địa phương đang tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt để phấn đấu hoàn thành các dự án sớm trước tiến độ đề ra.

Về danh mục các dự án tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, sau khi Ủy ban nhân dân các thành phố có quyết định phê duyệt và báo cáo cụ thể về các dự án xây dựng nhà ở sinh viên trên địa bàn, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan đã tổ chức rà soát, làm việc trực tiếp và thống nhất danh mục dự án với hai địa phương. Ngày 24/11/2009 Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 104/TTr-BXD gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và điều chỉnh danh mục dự án nhà ở sinh viên cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2009. Theo đó, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 10 dự án với tổng số vốn phân bổ năm 2009 là 625 tỷ đồng và trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 05 dự án với tổng số vốn phân bổ năm 2009 là 800 tỷ đồng (bằng số vốn trái phiếu Chính phủ đã được phân bổ năm 2009 theo Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ).

Các dự án nhà ở sinh viên chưa khởi công của hai thành phố cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, sẵn sàng khởi công ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ (dự kiến trong tháng 12/2009).

Nhìn chung tiến độ triển khai các dự án đầu tư nhà ở cho học sinh, sinh viên tại các địa phương là nhanh, do các cơ chế chính sách nêu trên là đúng đắn và được xã hội đồng tình, chính quyền các cấp của các địa phương ủng hộ, doanh nghiệp tích cực tham gia, nên đã nhanh chóng đi vào cuộc sống.

2. Tình hình giải ngân, thanh toán

Sau hơn 03 tháng triển khai thực hiện, theo báo cáo của các địa phương đến ngày 10/12/2009 đã thực hiện giải ngân được tổng số vốn là 1.255 tỷ đồng đạt 36% số vốn được phân bổ. Trong đó nhiều địa phương đã thực hiện giải ngân trên 50% số vốn như Hưng Yên (100%), Quảng Nam (100%), Thái Nguyên (76%), Ninh Bình (100%), Thừa Thiên Huế (94%), Cần Thơ (53%)...Các dự án còn lại đang làm thủ tục giải ngân, dự kiến trong tháng 12/2009 sẽ thực hiện giải ngân đạt khoảng 1.800-2.000 tỷ đồng (thêm khoảng 1.000 tỷ đồng so với số vốn giải ngân được tính đến cuối tháng 11/2009) tức đạt khoảng 57%. Một số nguyên nhân việc giải ngân chưa đạt được tiến độ đề ra, cụ thể là:

- Quyết định phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ mới ban hành ngày 20/8/2009 (đến nay mới được gần 04 tháng).

- Thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16/9/2009 (đến nay mới được gần 03 tháng).

- Vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 được phân bổ cho các dự án nhà ở sinh viên tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 1.425 tỷ đồng (chiếm tới 41%) chưa giải ngân được do chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án, nên ảnh hưởng không nhỏ tới tổng mức giải ngân của Chương trình.

Nếu trong tháng 12 này, khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì khối lượng giải ngân của Chương trình này sẽ tăng lên rất nhanh.

(Chi tiết xin xem tại Phụ lục số 01 kèm theo)

III. DỰ KIẾN PHÂN BỔ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2010:

1. Nguyên tắc phân bổ vốn:

- Tập trung vốn để tiếp tục hoàn thành các dự án đã được bố trí vốn và triển khai trong năm 2009 và hoàn thành vào năm 2010;

- Căn cứ theo quy định tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với các địa phương còn lại bố trí vốn trong năm 2010 để đáp ứng cho khoảng 36.777 học sinh. Chỉ bố trí vốn cho các dự án đã có quỹ đất sạch, đã có quyết định phê duyệt dự án và sẵn sàng khởi công ngay trong quý I năm 2010.

- Ưu tiên đầu tư các dự án nhà ở sinh viên theo hướng tập trung theo cụm trường tại các địa phương có nhiều sinh viên, nhiều cơ sở đào tạo và có nhu cầu về chỗ ở cho học sinh, sinh viên cao. Đồng thời các dự án đó ở tại các địa phương khó khăn trong việc thu ngân sách phải nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương lớn.

2. Dự kiến kế hoạch phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010:

Căn cứ tình hình thực hiện Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nguyên tắc phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ nêu trên, Bộ Xây dựng đã cùng các Bộ, ngành liên quan đang khẩn trương rà soát, tổng hợp danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt vào cuối tháng 12/2009.

Theo Quyết định số 1308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì đa số các dự án được bố trí vốn phải hoàn thành trong 02 năm 2010-2011 (trong số 88 dự án có 72 dự án phải hoàn thành trong năm 2010 và 16 dự án sẽ hoàn thành chậm nhất vào quý III năm 2011). Bộ Xây dựng cũng đã thống nhất với các địa phương phấn đấu để hoàn thành và bàn giao các dự án để đưa vào sử dụng trước năm học mới 2010, 2011. Để đảm bảo được mục tiêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 cho các dự án tại 28 địa phương (trong đó có 04 địa phương được bổ sung danh mục) và 02 Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã được bố trí vốn và triển khai trong năm 2009 là 3.942 tỷ đồng; cho 28 địa phương địa phương chưa được bố trí trong năm 2009 sẽ được phân bổ là 858 tỷ đồng. Tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ đề nghị phân bổ trong năm 2010 là 4.800 tỷ đồng.

(Chi tiết xin xem tại Phụ lục số 02 kèm theo)

III. KIẾN NGHỊ:

1. Đề nghị Chính phủ tiếp tục bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trong năm 2010 là 4.800 tỷ đồng, để hoàn thành các dự án đã khởi công trong năm 2009 và triển khai một số dự án mới tại các địa phương chưa được bố trí vốn trái phiếu Chính phủ trong năm 2009. Để các dự án này có thể được đưa vào khai thác vận hành vào cuối năm 2010 hoặc đầu năm 2011.

2. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ có kế hoạch tiếp tục bố trí nguồn vốn ngân sách, trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn 2011÷2015 là 30.000 tỷ đồng với mỗi năm là 6.000 tỷ đồng để phát triển quỹ nhà ở cho học sinh, sinh viên. Đảm bảo mục tiêu đến năm 2015 sẽ đáp ứng cho khoảng 60% số học sinh, sinh viên trên toàn quốc có nhu cầu được thuê nhà ở tại các dự án nhà ở sinh viên,

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành liên quan tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc, rà soát tiến độ thực hiện tại các địa phương được phân bổ trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, đảm bảo tiến độ xây dựng, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và đạt được hiệu quả cao; đồng thời thực hiện tốt chức năng điều hành chuyển vốn theo quy định để phát huy hiệu quả nguồn vốn trái phiếu.

Bộ Xây dựng xin Kính trình Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trong năm 2009 và dự kiến phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ trong năm 2010.

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Các Bộ: KH&ĐT, TC, GD&ĐT; - Lưu: VP, QLN (2 b). | BỘ TRƯỞNG Nguyễn Hồng Quân |
| --- | --- |