| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 2675/BXD-KHTC V/v: Điều chỉnh một số nội dung của KH đấu thầu dự án. | Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2009 |

Kính gửi: Viện Kinh tế xây dựng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1182/VKT/TH ngày 01/12/2009 của Viện Kinh tế xây dựng đề nghị xin điều chỉnh một số nội dung của kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư chiều sâu tăng cường năng lực quản lý thông tin kinh tế xây dựng cho phù hợp với tình hình thực tế thực hiện. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1.Chấp thuận điều chỉnh một số nội dung của kế hoạch đấu thầu đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 871/QĐ-BXD ngày 20/8/2009. Cụ thể như sau:

(b) Gói thầu số 7: Theo kế hoạch đấu thầu được duyệt:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu, nguồn vốn (đồng) | Hình thức thực hiện lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện HĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Gói thầu số 7 |  |  |  |  |  |
|  | Tài liệu tham khảo về quản lý kinh tế xây dựng của nước ngoài (mua và dịch thuật) | 178.425.000 Vốn NSNN | Chỉ định thầu | Tháng 10-11-12/2009 | Giá hợp đồng theo giá trọn gói | 3 tháng |

(b) Gói thầu số 7: Được điều chỉnh lại như sau:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu, nguồn vốn (đồng) | Hình thức thực hiện lựa chọn nhà thầu, phương thức đ/thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện HĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Gói thầu số 7.1 |  |  |  |  |  |
|  | Mua tài liệu tham khảo về quản lý kinh tế xây dựng của nước ngoài. | 131.670.468 Vốn NSNN | Chỉ định thầu | Tháng 10/2009 | Giá HĐ theo giá trọn gói | 3 tháng |
| 7.2 | Gói thầu số 7.1 |  |  |  |  |  |
|  | Dịch tài liệu tham khảo về quản lý kinh tế xây dựng của nước ngoài. | 46.754.532 Vốn NSNN | Tự thực hiện |  |  |  |

2. Căn cứ vào nội dung điều chỉnh nói trên, Viện Kinh tế xây dựng tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, KHTC. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |