| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- |
| --- | --- |
| Số: 18/TB-VPCP | Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010 |

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Ngày 04 tháng 01 năm 2010, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về việc thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và đại diện các Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Sau khi nghe Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình và kế hoạch triển khai thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; ý kiến của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

I. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2087/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, là một trong bốn trường đại học nghiên cứu được xây dựng, theo mô hình mới, chất lượng cao, định hướng phấn đấu đạt trình độ quốc tế trong nhóm 200 đại học hàng đầu trên thế giới vào trước năm 2025. Trường được thành lập trên cơ sở phát huy tối đa sự hỗ trợ, hợp tác với các đối tác chiến lược là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cộng hoà Pháp. Thời gian qua, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng Đề án thành lập Trường theo đúng định hướng đã đề ra.

II. Để đẩy nhanh tiến độ thành lập Trường, phấn đấu tuyển sinh đào tạo khoá đầu tiên vào năm học 2010 - 2011, cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây;

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch triển khai các công việc liên quan đến thành lập trường, bảo đảm tính hợp lý, khả thi;

- Chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường trong tháng 01 năm 2010, trong đó có các nội dung về quy chế phối hợp giữa Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Về cơ bản, cơ chế tài chính, tiêu chuẩn tuyển chọn cán bộ, giảng viên và các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập Trường, được áp dụng như đối với Trường Đại học Việt Đức.

- Phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và phía Pháp chuẩn bị nhân sự Hội đồng Trường và các chức danh chủ chốt lãnh đạo, quản lý của Trường như Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng... để có thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ngay sau khi ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; xác định danh sách chính thức các cán bộ của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tham gia làm giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng tại Trường;

- Về công tác tuyển sinh đào tạo: cần chuẩn bị tốt các điều kiện giảng dạy học tập để có thể tuyển sinh đào tạo cả trình độ đại học và thạc sĩ từ năm học 2010 - 2011; giảng dạy bằng tiếng Anh và tổ chức học tiếng Pháp;

- Khẩn trương làm các thủ tục cần thiết để triển khai việc cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới các công trình làm cơ sở hoạt động của trường ở giai đoạn đầu trong khuôn viên của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hoàn thành công việc này trong tháng 01 năm 2010;

- Chuẩn bị tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng các trường đại học xuất sắc vào cuối tháng 01 năm 2010 để đánh giá tình hình triển khai công tác thành lập Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội trong thời gian vừa qua.

2. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng quy chế phối hợp giữa Bộ và Viện; làm các thủ tục pháp lý cần thiết để đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các cơ sở ban đầu của Trường trong khuôn viên của Viện như Đề án đã nêu; đề xuất danh sách cán bộ của Viện tham gia Hội đồng Trường và giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý, giảng viên của Trường; phối hợp cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, lựa chọn nhân sự chính thức cho các chức danh trên để trình phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c); - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Trung ương Đảng; - UBVHGD, TTN và Nhi đồng của Quốc hội; - Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp; - Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam; VPCP: BTCN, các PCN, Các vụ: TH, PL, KTN, KTTH, ĐP, Cổng TTĐT; - Lưu: Văn thư, KGVX (5). 37 | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nguyễn Hữu Vũ |
| --- | --- |