| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- |
| --- | --- |
| Số: 643/VPCP-QHQT V/v gia hạn thời hạn thực hiện Dự án SLGP do UNDP tài trợ | Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010 |

| Kính gửi: | - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Ngoại giao. |
| --- | --- |

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 308/BKH-KTĐN ngày 15 tháng 01 năm 2010), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Cho phép gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực chính quyền địa phương trong công tác lập kế hoạch, lập ngân sách và quản lý nguồn lực công (SLGP)” đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010 nhưng không tăng thêm ngân sách.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2010 nhằm thực hiện hiệu quả ngân sách còn lại của Dự án.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho Văn phòng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam biết về quyết định trên của Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ hướng dẫn triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng CP và các PTTg (để b/c); - VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, QHQT (3). | BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nguyễn Xuân Phúc |
| --- | --- |