| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 280/BXD-KTXD V/v: chi phí bơm nước trong công trình thuỷ lợi. | Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2010 |

Kính gửi: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 1

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 58/BQL-TĐ ngày 21/01/2010 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 1 về chi phí bơm nước trong công trình thuỷ lợi. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, khi nhà thầu ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây lắp đã chấp nhận tuân thủ theo biện pháp thi công trong hồ sơ mời thầu (đơn giá cho việc thực hiện công tác này bằng không) thì việc điều chỉnh giá hợp đồng (nếu có) phải căn cứ vào các điều khoản đã quy định trong hợp đồng và các quy định của Nhà nước có liên quan trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo hồ sơ của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 1 gửi theo công văn số 58/BQL-TĐ ngày 21/01/2010 thì kể cả khi điều chỉnh biện pháp thi công nhà thầu cũng không có yêu cầu bổ sung chi phí cho loại công tác xây lắp thực hiện biện pháp thi công của nhà thầu.

Vì vậy, quan điểm của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 1 nêu trong công văn số 58/BQL-TĐ ngày 21/01/2010 là phù hợp.

Căn cứ hướng dẫn trên, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 1 tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |