| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- |
| --- | --- |
| Số: 486/TTg-QHQT V/v bổ sung ngân sách và kéo dài thời gian thực hiện Dự án CPMS do UNDP tài trợ | Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010 |

| Kính gửi: | - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Ngoại giao; - Bộ Tài chính. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1515/BKH-KTĐN ngày 11 tháng 3 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung 939.314 USD do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ cho Dự án “Hỗ trợ quản lý hiệu quả Chương trình quốc gia giai đoạn 2006-2010 (CPMS)” và gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến hết năm 2011, với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2010 và 2011 bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách của Dự án.

- Thông báo cho UNDP biết về quyết định của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

| Nơi nhận: - Như trên; - TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c); - PTTg Phạm Gia Khiêm; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, QHQT (3). | KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Gia Khiêm |
| --- | --- |