| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 46/BXD-KTXD V/v: điều chỉnh hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2010 |

Kính gửi: Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được các văn bản số 66/CBĐT-MPMU-VH ngày 25/3/2010, văn bản 48/KH-MPMU-1BH ngày 25/3/2010 và văn bản số 55/CBĐT-MPMU-VH ngày 18/3/2010 của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội đề nghị hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với các quy định của Nhà nước có liên quan. Đối với các trường hợp như Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội nêu tại các văn bản số 66/CBĐT-MPMU-VH, văn bản 48/KH-MPMU-1BH và văn bản số 55/CBĐT-MPMU-VH thì việc điều chỉnh hợp đồng thực hiện như sau:

1. Việc xác định và thanh toán các chi phí thiệt hại do chậm tiến độ thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên; trường hợp, trong hợp đồng các bên chưa thỏa thuận phương pháp xác định các chi phí này thì chủ đầu tư và nhà thầu có thể thỏa thuận bổ sung theo nguyên tắc tính đúng, đủ và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Trường hợp các bên không thống nhất được phương pháp xác định chi phí này thì có thể thuê đơn vị tư vấn độc lập để xác định.

2. Đối với các hạng mục chung và hạng mục trọn gói (trong hợp đồng các bên đã thỏa thuận là lumpsum và không điều chỉnh giá) thì sẽ không được điều chỉnh giá trong quá trình thực hiện.

3. Về điều chỉnh giá cho phần ngoại tệ: về nguyên tắc hợp đồng điều chỉnh giá được áp dụng cho cả phần nội tệ và phần ngoại tệ, trừ trường hợp trong hợp đồng các bên có thỏa thuận khác. Khi đó, trong hợp đồng các bên phải thỏa thuận cụ thể nguồn chỉ số giá hoặc giá và các dữ liệu có liên quan (như xuất xứ đầu vào) áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng. Trường hợp, trong hợp đồng các bên mới chỉ thỏa thuận điều chỉnh cho xuất xứ đầu vào là nội tệ (VNĐ) thì chủ đầu tư cần phải rà soát kỹ lại toàn bộ nội dung của hợp đồng để xác định đối với hợp đồng đó có được điều chỉnh phần ngoại tệ hay không (tiền Yên). Khi đã xác định là được điều chỉnh thì các bên cần thỏa thuận bổ sung nguồn chỉ số giá hoặc giá áp dụng cho việc điều chỉnh, cũng như các dữ liệu cần thiết cho việc điều chỉnh.

4. Về thời điểm tính trượt giá: theo văn bản 48/KH-MPMU-1BH, luật áp dụng cho hợp đồng đã quy định: “Luật là các luật hiện hành trên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Như vậy, vào thời điểm đó, pháp luật Việt Nam quy định chỉ áp dụng đối với các hợp đồng điều chỉnh giá có thời gian thực hiện trên một (01) năm và chỉ được tính từ tháng thứ 13 kể từ thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng.

5. Về quyết định của Kỹ sư tư vấn: kỹ sư tư vấn trong điều kiện hợp đồng xây dựng của FIDIC (sách đỏ) chỉ có quyền giải thích hợp đồng, thực hiện theo đúng nội dung hợp đồng đã ký, không có quyền sửa đổi hợp đồng.

6. Về Phụ lục hợp đồng: đối với các công việc phát sinh nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký kết; các bổ sung, làm rõ các điều khoản, điều kiện của hợp đồng đều phải ký phụ lục hợp đồng.

Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu: VP, Vụ KTXD. T06. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |