| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 142 KH/BGDĐT | Hà Nội , ngày 02 tháng 4 năm 2010 |

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ, BÁO CÁO VIÊN CỐT CÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ 29/2009/TT-BGDĐT VỀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC

- Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2009 của Dự án Phát triển giáo viên THPT và TCCN được phê duyệt theo Quyết định số 8465/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2008;
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2009 của dự án Phát triển giáo dục THCS II;
- Căn cứ Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý và báo cáo viên cốt cán của các sở GD&ĐT, giảng viên Học viện quản lý giáo dục, giảng viên Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH TẬP HUẤN

- Tập huấn cho cán bộ quản lý và báo cáo viên cốt cán của các sở GD&ĐT, giảng viên Học viện quản lý giáo dục, giảng viên Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo Chuẩn đã được ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hướng dẫn đội ngũ CBQL và các báo cáo viên cốt cán để tiếp tục triển khai tập huấn đại trà cho hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ở địa phương.

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN

Triển khai tập huấn với 03 nội dung:

1. Quán triệt về mục đích, ý nghĩa, quá trình xây dựng Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

2. Giới thiệu nội dung Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26 tháng 01 năm 2010 về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT.

3. Tập huấn các kỹ năng và triển khai áp dụng đánh giá hiệu trưởng theo Chuẩn được quy định tại Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Công văn số 430/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 26 tháng 01 năm 2010 về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT.

III. SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN THAM GIA TẬP HUẤN

1. Đại biểu thuộc khối trung học phổ thông

Mỗi tỉnh/thành phố cử 09 đại biểu tham dự tập huấn, bao gồm:

- 01 đại diện lãnh đạo sở GD&ĐT.

- 01 lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ.

- 01 lãnh đạo phòng Giáo dục Trung học.

- Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh.

- 02 chuyên viên phòng Giáo dục Trung học.

- 03 hiệu trưởng trường trung học phổ thông.

2. Đại biểu thuộc cấp trung học cơ sở

Mỗi tỉnh/thành phố cử 08 đại biểu bao gồm: lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT cấp huyện và hiệu trưởng trường THCS.

3. Học viện Quản lý giáo dục: 03 người

4. Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh: 03 người

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TẬP HUẤN

- Tổ chức 04 đợt tập huấn trong tháng 4 và 01 đợt trong tháng 5 năm 2010, mỗi đợt tập huấn gồm 2 ngày. Thời gian, địa điểm cụ thể của từng đợt như sau:

1. Đợt 1: Tại Khách sạn Đà Nẵng, số 01 – 03, Đống Đa, thành phố Đà Nẵng, từ ngày 15 đến 16 tháng 4, gồm đại biểu các tỉnh/thành phố: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Hà Tĩnh, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Quảng Trị, Quảng Bình.

2. Đợt 2: Tại Khách sạn Ba Son, số 2, Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 19 đến 20 tháng 4, gồm đại biểu của các tỉnh/thành phố sau: Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cần thơ, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Tiền Giang, Long An, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hoà và 03 đại biểu của Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đợt 3: Tại Khách sạn Du lịch Tháng Mười, 151 Thuỳ Vân, thành phố Vũng Tàu, từ ngày 21 đến 22 tháng 4, gồm đại biểu các tỉnh/thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bến Tre, Bình Phước, Lâm Đồng, Đắc Nông, Sóc Trăng, Vĩnh Long.

4. Đợt 4: Tại khách sạn Vinamotor, đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, từ ngày 27 đến 28 tháng 4, gồm đại biểu các tỉnh/thành phố: Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Nghệ An, Sơn La, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hoà Bình, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Thanh Hoá.

5. Đợt 5: Tại Nhà An nghỉ dưỡng, khu I, thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, từ ngày 05 đến 06 tháng 5, gồm đại biểu các tỉnh/thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Hưng Yên và 03 đại biểu của HVQLGD.

V. KINH PHÍ

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chi trả kinh phí tổ chức tập huấn từ nguồn kinh phí hoạt động năm 2010 của các Dự án phát triển giáo viên THPT &TCCN và Dự án phát triển giáo dục THCS II. Cụ thể:

- Dự án phát triển giáo viên THPT &TCCN chi trả:

+ Tiền ăn, bố trí phòng nghỉ, tiền tài liệu, văn phòng phẩm cho các đại biểu sở GD&ĐT, các hiệu trưởng các trường THPT tại các địa điểm tập huấn và các đại biểu của Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh.

+ Kinh phí về cơ sở vật chất, đi lại, ăn, nghỉ ban tổ chức và báo cáo viên, kinh phí bồi dưỡng báo cáo viên các lớp tập huấn tại Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Kinh phí tổ chức đánh giá các lớp tập huấn cho đại biểu khối sở GD&ĐT.

- Dự án Phát triển giáo dục THCS II chi trả:

+ Tiền ăn, bố trí phòng nghỉ, tiền tài liệu, văn phòng phẩm cho các đại biểu phòng giáo dục và đào tạo, các hiệu trưởng trường THCS tại các địa điểm tập huấn và các đại biểu của HVQLGD.

+ Kinh phí về cơ sở vật chất, đi lại, ăn, nghỉ ban tổ chức và báo cáo viên, kinh phí bồi dưỡng báo cáo viên các lớp tập huấn tại Hải Dương, Nghệ An và TP Hồ Chí Minh.

+ Kinh phí tổ chức đánh giá các lớp tập huấn cho đại biểu khối phòng GD&ĐT.

2. Các địa phương

- Đơn vị cử đại biểu dự tập huấn chi trả tiền đi lại và chế độ công tác phí theo quy định hiện hành.

- Bố trí, sử dụng từ nguồn kinh phí chi cho đào tạo bồi dưỡng CBQL hàng năm được phân bổ theo kế hoạch để tổ chức các lớp tập huấn đại trà tại địa phương đảm bảo đúng yêu cầu.

VI. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch, chịu trách nhiệm nội dung tập huấn và lựa chọn báo cáo viên trình lãnh đạo Bộ ký quyết định.

- Phối hợp với Dự án Phát triển giáo viên THPT&TCCN; Dự án PTGD THCS II triển khai:

+ Tổ chức thẩm định tài liệu tập huấn;

+ Tổ chức các lớp tập huấn;

+ Cử cán bộ tham gia chỉ đạo, tổ chức tập huấn.

+ Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá các lớp tập huấn; xây dựng báo cáo đánh giá kết quả tập huấn.

2. Dự án phát triển giáo viên THPT &TCCN và Dự án PTGD THCS II

- Phối hợp với Cục NG&CBQLCSGD tổ chức biên soạn nội dung chương trình, tài liệu; in và phát tài liệu cho đại biểu.

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị hội trường, cơ sơ vật chất và các điều kiện liên quan khác phục vụ các lớp tập huấn.

- Chủ trì công tác tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên cốt cán các tỉnh.

- Phối hợp với Cục NG&CBQLCSGD chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình triển khai tập huấn.

- Dự toán và chi trả các khoản kinh phí cho các hoạt động trong quá trình tổ chức tập huấn, kinh phí tổ chức đánh giá tại các lớp tập huấn của trung ương; bố trí kinh phí các đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn ở các địa phương.

3. Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Tổ chức cán bộ

- Cử cán bộ tham gia phối hợp với Cục NG&CBQLCSGD và Dự án PTGV THPT & TCCN, Dự án PTGD THCS II tổ chức các lớp tập huấn.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THPT, trưòng THCS

- Cử cán bộ tham gia tập huấn theo đúng thành phần, đủ số lượng.

- Xây dựng Kế hoạch tập huấn triển khai cho hiệu trưởng các trường THPT, THCS của địa phương; gửi về Cục NG&CBQLCSGD trước ngày 20 tháng 5 năm 2010.

- Chịu trách nhiệm tổ chức các lớp tập huấn đại trà cho toàn bộ hiệu trưởng các trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học tại địa phương trước khi kết thúc năm học 2009 - 2010.

- Phối hợp với các đoàn kiểm tra, đánh giá của Bộ GD&ĐT trong quá trình tổ chức tập huấn tại địa phương.

5. Học viện Cán bộ quản lý giáo dục

- Tạo điều kiện và bố trí công việc để các thành viên Ban soạn thảo Chuẩn hiệu trưởng tham gia làm báo cáo viên theo yêu cầu của Bộ.

- Cử cán bộ tham gia đợt tập huấn.

6. Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh

- Cử cán bộ tham gia đợt tập huấn.

Các đơn vị, địa phương căn cứ vào nội dung kế hoạch trên đây để triển khai nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ với phòng Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, ĐT: 043. 623 0603 hoặc liên hệ với Bà Trịnh Thanh Trà theo số điện thoại: 0904.224.234.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các sở GD&ĐT (để t.hiện); - Dự án PTGV THPT&TCCN, Dự án PTGD THCS II (để t.hiện); -Vụ GDTrH;Vụ TCCB; - Học viện QLGD; Trường CBQLGD thành phố Hồ Chí Minh; - Lưu VT, Cục NGCBQLGD. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển |
| --- | --- |