| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1210/QĐ-UBND | Vũng Tàu, ngày 20 tháng 5 năm 2010 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN III TRONG GIÁO DỤC MẦM NON CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật số 38/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 357/SGD&ĐT-KHTC ngày 05 tháng 5 năm 2010 và Sở Kế hoạch - Đầu tư tại Văn bản số 768/SKHĐT-XDCB ngày 10 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công tác ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn III trong giáo dục mầm non của Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các kế hoạch chi tiết ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của tỉnh đợt 2 năm 2010, trong đó công tác ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn III trong giáo dục mầm non của Sở Giáo dục và Đào tạo có tổng mức đầu tư là 1.500.000.000 đồng. Trong đó:

+ Chi phí mua phần cứng : 1.390.375.000 đồng.

+ Chi phí xây dựng phần mềm : 68.800.000 đồng.

+ Chi phí đào tạo do đơn vị trúng thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn: 35.000.000 đồng.

+ Chi phí quản lý dự án, kiểm tra, nghiệm thu: 5.825.000 đồng.

2. Phần công việc không đấu thầu có giá trị là 5.852.000 đồng, trong đó:

Chi phí quản lý dự án, kiểm tra, nghiệm thu: 5.825.000 đồng.

3. Phân chia gói thầu: các phần việc phải đấu thầu và được phép chỉ định thầu có giá trị là 1.494.175.000 đồng, bao gồm 01 gói thầu như sau:

| Gói thầu | Tên gói thầu | Giá trị gói thầu (đồng) | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Hình thức đấu thầu | Thời gian tổ chức đấu thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gói 01 | Mua sắm trang thiết bị, xây dựng phần mềm và đào tạo | 1.494.175.000 | Trọn gói | 20 ngày | Chào hàng cạnh tranh | Quý II/2010 |

4. Nguồn tài chính: nguồn kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin của tỉnh năm 2010.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo là chủ đầu tư công tác ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn III trong giáo dục mầm non có trách nhiệm tổ thực hiện kế hoạch đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu; chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Võ Thành Kỳ |
| --- | --- |