| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 284/KH-BGDĐT V/v: triển khai Quyết định số 137/2003/QĐ-TTG ngày 11.7.2003 của Thủ tướng Chính phủ | Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2010 |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG TÁC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ NĂM 2010

| Kính gửi: | - Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo - Các sở Giáo dục và Đào tạo |
| --- | --- |

Thực hiện Quyết định số 137/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 07 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2003-2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kế hoạch triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2010, gồm các nội dung và hoạt động sau đây :

1. Biên soạn tài liệu chuyên sâu về hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

- Yêu cầu và nội dung: Bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, các cam kết quốc tế của Việt Nam về hợp tác kinh tế - thương mại; thị trường thế giới và luật pháp quốc tế, luật pháp của các đối tác; hệ thống luật pháp của Tổ chức thương mại quốc tế (WTO), quy định của Tổ chức ASEAN, các cam kết đa phương và song phương khác mà Việt Nam đã cam kết để tập trung vào một số vấn đề chính sau:

+ Cam kết, lộ trình của Việt Nam đối với WTO về mở cửa thị trường dịch vụ trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

+ Hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo

+ Kinh nghiệm hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục của một số nước trên thế giới

+ Thanh tra giáo dục

- Đơn vị thực hiện : Học viện Quản lý Giáo dục

- Thời gian hoàn thành: tháng 07/2010

- Kinh phí: từ nguồn kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho hội nhập kinh tế quốc tế ngành giáo dục năm 2010.

2. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về hội nhập kinh tế quốc tế:

Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Đối tượng: cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác hợp tác quốc tế, quản lý đào tạo, kiểm định chất lượng của các Đại học, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, Trường trực thuộc và các sở giáo dục và đào tạo

- Số lượng: khoảng 350 học viên;

- Thời gian thực hiện: từ tháng 7-10/2010;

- Địa điểm: theo cụm đơn vị;

- Đơn vị thực hiện: Học viện Quản lý Giáo dục, trường Cán bộ Quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (Vụ TCCB phối hợp).

- Kinh phí: từ nguồn kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho hội nhập kinh tế quốc tế ngành giáo dục năm 2010.

3. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2003-2010 theo quyết định số:137/2003/QĐ-TTg

- Tên hội nghị: Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2003-2010;

- Thời gian tổ chức: tháng 11 năm 2010 (01 ngày);

- Địa điểm: tại Thành phố Hà Nội;

- Số lượng đại biểu: (khoảng 200 đại biểu);

- Thành phần đại biểu: Đại diện Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đại diện lãnh đạo cục, vụ, Thanh tra, Văn phòng, Cơ quan đại diện Bộ tại TP Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo các Đại học, Học viện và các trường Đại học, Cao đẳng, các trường trực thuộc Bộ, đại diện lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo (190 đại biểu);

+ Đại diện lãnh đạo Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức – Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức TW;

+ Phóng viên các Báo, Đài (05 đại biểu);

- Nội dung hội nghị:

+ Báo cáo tổng kết công tác đào tạo nguồn nhân lực cho hội nhập kinh tế quốc tế ngành giáo dục giai đoạn 2003-2010;

+ Các tham luận, kinh nghiệm, bài học rút ra;

+ Khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích đặc biệt.

- Đơn vị thực hiện: Học viện Quản lý Giáo dục chuẩn bị báo cáo tổng kết, các đơn vị điển hình, tiêu biểu chuẩn bị tham luận.

- Kinh phí: từ nguồn kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho hội nhập kinh tế quốc tế ngành giáo dục năm 2010.

4. Dự kiến kinh phí ( có bản dự trù cụ thể kèm theo ): 1.600.000.000 đ

- Nội dung 1: Biên soạn tài liệu (HVQLGD) 69.350.000 đ (sáu chín triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng)

- Nội dung 2: Tổ chức lớp chuyên sâu về hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: 894.171.000 đ (tám trăm chín tư triệu một trăm bảy mốt nghìn đồng).

- Nội dung 3: Tổ chức hội nghị tổng kết 576.500.000 đ (năm trăm bảy sáu triệu năm trăm nghìn đồng).

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Học viện Quản lý Giáo dục chủ trì, phối hợp với Trường cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai thực hiện, Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí ngân sách đảm bảo thực hiện kế hoạch và Vụ Tổ chức cán bộ đôn đốc thực hiện kế hoạch này.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Học viện Quản lý Giáo dục (để thực hiện) - Các đơn vị trong cơ quan Bộ (để thực hiện); - Lưu: VP, TCCB. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Vũ Luận |
| --- | --- |