| BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 3015/KH-BVHTTDL | Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2010 |

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN 2010”

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích:

Xây dựng Quy hoạch làm định hướng chiến lược cho công tác phát triển nhân lực ngành Du lịch đến năm 2015, tầm nhìn 2020.

1.2. Yêu cầu:

- Chuẩn bị kỹ và khẩn trương nội dung, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả thiết thực và kịp thời gian theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ (Hoàn thành trong tháng 10/2010 để trình Thủ tướng Chính phủ vào đầu tháng 11/2010).

- Hướng việc xây dựng Quy hoạch vào việc nắm lại, phản ánh, phân tích và đánh giá thực trạng nhân lực và công tác đào tạo phát triển nhân lực ngành Du lịch đến nay; đồng thời dự báo nhu cầu nhân lực ngành Du lịch đến 2015, tầm nhìn đến 2020; trên cơ sở đó xác định rõ hơn nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy phát triển nhân lực của ngành Du lịch trong bối cảnh mới, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch của đất nước đến năm 2015, tầm nhìn 2020.

- Thông qua xây dựng Quy hoạch nhân lực ngành Du lịch đến năm 2015, tầm nhìn 2020, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong cả nước, các sở đào tạo, các cơ sở nghiên cứu về du lịch, các hội, hiệp hội và các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp du lịch nắm được thực trạng nhân lực của mình và trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch, hình thành cơ sở cho việc phối hợp liên kết trong phát triển nhân lực ngành Du lịch.

- Góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò, vị trí của nhân lực và công tác phát triển nhân lực ngành Du lịch đối với sự nghiệp phát triển du lịch, biến nhân lực ngành Du lịch thành lợi thế của đất nước trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế sâu, toàn diện.

2. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG VÀ DỰ KIẾN THỜI GIAN TRIỂN KHAI

| SỐ TT | NỘI DUNG NGHIỆM VỤ | PHÂN CÔNG | THỜI GIAN TRIỂN KHAI |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Trình Bộ trưởng cho chủ trương và quyết định giao nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch | Vụ Đào tạo; các đơn vị liên quan | Từ 10/8/2010 đến hết tháng 8/2010 |
| 02 | Dự thảo Đề cương chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch-Đầu tư; xây dựng Kế hoạch quy hoạch; dự kiến phân công công việc; chuẩn bị các tài liệu liên quan và họp để triển khai | Vụ Đào tạo | Tuần đầu tháng 9/2010 |
| 03 | Sưu tầm tài liệu liên quan; tiếp thu ý kiến cuộc họp với Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch để hoàn chỉnh Đề cương; gửi những người liên quan xin ý kiến và dự trù kinh phí xin phê duyệt | Vụ Đào tạo và Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch | Từ 10/8/2010 đến 05/9/2010 |
| 04 | Hoàn chỉnh đề cương và thu thập tài liệu liên quan; dự thảo danh mục các chuyên đề; trình phê duyệt Kế hoạch xây dựng Quy hoạch | Vụ Đào tạo và Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch | Từ 25/8/2010 đến 31/8/2010 |
| 05 | Họp phổ biến Kế hoạch xây dựng Quy hoạch và phân công công việc, phân công và đặt viết các chuyên đề của Quy hoạch; | Vụ Đào tạo và Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch | Tuần thứ 2 tháng 9/2010 |
| 06 | Sơ khảo Quy hoạch lần 1 | Vụ Đào tạo và Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch | Từ ngày 25/8/2010 đến giữa tuần thứ 2 tháng 9/2010 |
| 07 | Nghiệm thu các chuyên đề | Vụ Đào tạo và Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch | Tuần thứ 2 và tuần thứ 3 tháng 9/2010 |
| 08 | Dự thảo Quy hoạch lần thứ nhất, lần thứ 2 | Vụ Đào tạo và Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch | Từ 25/8/2010 đến 17/9/2010 |
| 09 | Họp với Tổng cục Du lịch xin ý kiến góp ý cho Dự thảo lần thứ 2 | Ban Soạn thảo; Vụ Đào tạo và Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch | Tuần thứ 3 tháng 9/2010 |
| 10 | Tiếp thu ý Tổng cục Du lịch để hoàn chỉ dự thảo Quy hoạch lần thứ 3 và chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp với Bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia | Vụ Đào tạo và Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch | Tuần thứ 3 tháng 9/2010 đến tuần thứ 1 tháng 10 năm 2010 |
| 11 | Họp với Bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo; Tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ phận thường trực hoàn chỉnh và xây dựng dự thảo Quy hoạch lần 4 | Ban Soạn thảo Vụ Đào tạo và Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch | Tuần thứ 2 tháng 10 năm 2010 |
| 12 | Báo cáo thẩm định Quy hoạch | Ban Soạn thảo Vụ Đào tạo và Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch | Tuần thứ 3 tháng 10 năm 2010 |
| 13 | Hoàn chỉnh Dự thảo Quy hoạch lần thứ 5 Trình Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch | Ban Soạn thảo Vụ Đào tạo và Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch | Tuần 4 tháng 10/2010 |
| 14 | Hoàn chỉnh Đề án (dự thảo lần thứ 5) trình Bộ trưởng phê duyệt và hoàn tất thủ tục liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân | Ban Soạn thảo | Tuần thứ 1 đến tuần thứ 2 tháng 11/2010 |
| 15 | Theo dõi triển khai những việc Văn phòng Chính phủ yêu cầu, phục vụ Lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ | Ban soạn thảo phối hợp với Văn phòng Chính phủ | Thời gian tiếp theo |

* Khi triển khai từng việc sẽ có phân công cụ thể cho từng thành viên để triển khai và sẽ điều chỉnh cho phù hợp./.

| Nơi nhận : - Bộ trưởng ( để b/c); - Các uỷ viên Ban Soạn thảo (để chỉ đạo thực hiện); - Tổng cục Du lịch, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính ( để biết); -Vụ Đào tạo, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch (để thực hiện) - Lưu: VT, ĐT, NVL | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng |
| --- | --- |