| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 588/KH-BGDĐT | Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2010 |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ TRUNG CẤP NGHỀ

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề;
Sau khi thống nhất với các bộ, ngành, các cơ sở đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đào tạo giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề như sau: (Có phụ lục đính kèm)

1. Mục đích

- Làm căn cứ để các bộ ngành, các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Đề án;

- Phân công nhiệm vụ, nêu các yêu cầu cơ bản và thời gian cho các bộ, ngành, các đơn vị triển khai thực hiện Quyết định số 472/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2010 đến năm 2016.

2. Các nội dung chính

a) Xây dựng và ban hành Chương trình khung, Chương trình chi tiết và giáo trình đào tạo giáo viên giáo dục GDQP-AN trong các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề.

b) Xác định chỉ tiêu cử giáo viên đi học, tuyển sinh các loại hình đào tạo giáo viên GDQP-AN từ năm 2010 - 2016 của các địa phương, các cơ sở đào tạo.

c) Xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện Đề án theo Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Tiến hành các công tác đào tạo và kiểm tra thực hiện Đề án tại các cơ sở được giao nhiệm vụ.

3. Tổ chức thực hiện

Đào tạo giáo viên GDQP-AN cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề theo Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện theo các quy định hiện hành về việc mở mã ngành và tổ chức đào tạo một ngành mới nhưng cần chỉ đạo thống nhất, có kế hoạch cụ thể, đồng thời đảm bảo tính đặc thù của công tác đào tạo nhằm đạt các mục tiêu của Đề án.

Các Bộ ngành, UBND các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Cục Nhà giáo và CBQLCSGD giúp lãnh đạo Bộ chủ trì, phối hợp việc theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án thường xuyên, sơ kết hàng năm và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng (để báo cáo); - Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); - Bộ Quốc phòng; (để phối hợp, triển khai); - Bộ Công an; - Bộ Nội vụ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài Chính; - Bộ Lao động TB&XH; - UBND các tỉnh/TP; - Các sở GD&ĐT; - Vụ GDQP; Vụ GDTrH; - Vụ GDCN, Vụ GDĐH; Vụ TCCB (Để t/h) - Vụ CTHSSV; Vụ KHTC; - Lưu VT, Cục NGCBQLCSGD. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển |
| --- | --- |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NỘI DUNG CỤ THỂ VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO GVGDQP-AN CHO CÁC TRƯỜNG THPT, TCCN VÀ TRUNG CẤP NGHỀ NĂM 2011
(Kèm theo Kế hoạch số 588 /KH-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

| STT | Nội dung công việc | Thời gian hoàn thành | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Dự kiến kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng Kế hoạch tổng thể và trình lãnh đạo Bộ phê duyệt. | Tháng 9/2010 | Cục Nhà giáo và CBQLCSGD | Vụ GD Quốc phòng; Vụ GD Đai học, Vụ Kế hoạch Tài chính; Vụ GD Trung học | Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch triển khai đề án đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề giai đoạn 2010 - 2016 |
| 2 | Xây dựng Dự thảo Chương trình khung đào tạo giáo viên GDQP-AN trình độ đại học. | Tháng 12/2010 | Vụ Giáo dục Đại học | Vụ Giáo dục Quốc phòng; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an, các đơn vị tham gia công tác đào tạo. | Dự thảo Chương trình khung đào tạo giáo viên GDQP-AN trình độ đại học |
| 3 | Xác định nhu cầu, loại hình đào tạo và hướng dẫn cụ thể các sở giáo dục & đào tạo xây dựng kế hoạch cử người đi học | Tháng 12/2010 | Vụ Giáo dục Quốc phòng | Vụ Giáo dục Trung học, Vụ GD Chuyên nghiệp, Tổng cục dạy nghề Các Sở Giáo dục và Đào tạo. | Báo cáo; Công văn hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo |
| 4 | Giao chỉ tiêu đào tạo năm 2011-2012 cho các cơ sở đào tạo và các đơn vị có nhu cầu giáo viên GDQP-AN | Tháng 12/2010 | Vụ Kế hoạch Tài chính | Vụ Giáo dục Quốc phòng; Cục Nhà giáo và CBQLCSGD, Vụ Giáo dục Đại học | Kế hoạch giao chỉ tiêu năm 2011- 2012 cho các cơ sở tham gia đào tạo giáo viên GDQP-AN |
| 5 | Kinh phí thực hiện Đề án | Tháng 12/2010 | Vụ Kế hoạch Tài chính | Vụ Giáo dục Đại học Vụ Giáo dục Quốc phòng | Kế hoạch kinh phí |
| 6 | Thẩm định và ban hành Chương trình khung đào tạo giáo viên GDQP-AN cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề | Tháng 02/2011 | Vụ Giáo dục Đại học | Vụ GD Quốc phòng; Vụ GD Trung học; Cục Nhà giáo và CBQLCSGD, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao đông Thương bình và Xã hội | Quyết định ban hành Chương trình khung đào tạo giáo viên GDQP-AN cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề. |
| 7 | Thông tư quy định các điều kiện cần thiết để mở mã ngành đào tạo giáo viên GDQP-AN cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề. | Tháng 10/2010 | Vụ Giáo dục Quốc phòng | Vụ Giáo dục Đại học, Cục Nhà giáo và CBQLCSGD, các trường đại học, các học viện được giao nhiệm vụ đào tạo | Thông tư |
| 8 | Chương trình chi tiết, giáo trình, tài liệu cho đào tạo | Tháng 12/2011 | 8 đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo | Vụ GD Quốc phòng; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an | Chương trình, giáo trình, tài liệu |
| 9 | Hướng dẫn việc tổ chức đào tạo, các chế độ chính sách đối với học viên | Tháng 8/2011 | Vụ Giáo dục Quốc phòng | Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Nhà giáo và CBQLCSGD, Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Vụ CTHSSV | Công văn hướng dẫn |
| 10 | Kiểm tra việc thực hiện đề án | Hàng năm | Cục Nhà giáo và CBQLCSGD | Vụ GDQP; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an | Báo cáo |