| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- |
| --- | --- |
| Số: 1758/TTg-QHQT V/v gia hạn thời hạn thực hiện dự án PEP do UNDP tài trợ | Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2010 |

| Kính gửi: | - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3660/BTNMT-HTQT ngày 13 tháng 9 năm 2010) về việc xin gia hạn và bổ sung vốn cho Dự án “Hài hòa các mục tiêu giảm nghèo và môi trường trong chính sách và lập kế hoạch hướng tới phát triển bền vững” (Dự án PEP) do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung 400.300 USD do UNDP viện trợ và gia hạn thời hạn thực hiện Dự án trên đến ngày 31 tháng 12 năm 2010.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường cần có kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động trong thời gian gia hạn, bảo đảm Dự án hoàn thành theo đúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TTgCP và các PTTg; - VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KGVX; Cổng TTĐT; - Lưu: VT, QHQT (3). | KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Gia Khiêm |
| --- | --- |