| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 153/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng | Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010. |

Kính gửi: Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Trả lời văn bản số 311/CV-BQLKKT ngày 24/9/2010 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Đấu thầu, thì đối với hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định, chỉ được ký điều khoản điều chỉnh giá hợp đồng cho trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng do Nhà nước kiểm soát có biến động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng và phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng nêu trong văn bản số 311/CV-BQLKKT thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của Nhà nước có liên quan. Vì vậy, căn cứ quy định tại Điều 7 của hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng như sau:

1. Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) cho những khối lượng thi công từ 01/01/2010 theo hướng dẫn tại văn bản số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng.

2. Chỉ điều chỉnh chi phí vật liệu của một số loại vật liệu chủ yếu do Nhà nước kiểm soát có biến động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng như quy định trong Luật Đấu thầu.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu: VP,Vụ KTXD(Th6). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |