| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- |
| --- | --- |
| Số: 7955/VPCP-QHQT V/v gia hạn Dự án “Khoa học công nghệ nông nghiệp”, vay vốn ADB | Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010 |

| Kính gửi: | - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Tư pháp; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 183/TTr-NHNN ngày 20 tháng 10 năm 2010 về việc gia hạn thời hạn khóa sổ khoản vay cho dự án “Khoa học công nghệ nông nghiệp”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), giải trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3172/BNN-HTQT ngày 29 tháng 09 năm 2010, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời hạn khóa sổ khoản vay cho dự án nêu trên thêm 01 năm (đến ngày 30 tháng 06 năm 2013) để hoàn thành các hoạt động còn lại của dự án. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành thủ tục gia hạn dự án với ADB theo quy định.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện, đảm bảo các hoạt động của dự án được triển khai và hoàn thành theo đúng tiến độ, phù hợp với thời gian gia hạn, tránh gia hạn lần 2.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TTgCP, các Phó Thủ tướng; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, QHQT (3b). | BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nguyễn Xuân Phúc |
| --- | --- |