| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 01/BXD-KTXD V/v: điều chỉnh giá Hợp đồng. | Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2011 |

Kính gửi: Công ty 59 – Bộ Quốc phòng

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 233/CT-Đ1 ngày 13/12/2010 của Công ty 59 – Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh giá Hợp đồng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo Hợp đồng xây dựng số 310/HĐ-XD gửi kèm theo công văn số 233/CT-Đ1 ngày 13/12/2010 thì giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng. Trường hợp giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng thấp hơn giá vật liệu xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố tại thời điểm tương ứng thì lấy giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố.

2. Về thời điểm để tính chênh lệch vật liệu.

Thời điểm để tính chênh lệch vật liệu là thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn, có thể theo tháng, quý hoặc giai đoạn quy định trong hợp đồng.

3. Giá vật liệu tại thời điểm tính chênh lệch để điều chỉnh là giá vật liệu tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành do Liên Sở thông báo, công bố hoặc theo hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình.

Nội dung Hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật là cơ sở pháp lý cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán Hợp đồng

Với nội dung trên, Công ty 59 – Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |