| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------- |
| --- | --- |
| Số: 183/BNN-KH V/v cơ chế tài chính đầu tư dự án QHTL chống ngập úng khu vực Tp. Hồ Chí Minh | Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2011 |

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp văn bản số 17350/BTC-ĐT ngày 20/12/2010 của quí Bộ về việc cơ chế tài chính để đầu tư các dự án Quy hoạch thuỷ lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Quyết định số 1574/QĐ-TTg ngày 28/10/2008 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch thuỷ lợi chống ngập úng khu vực Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và PTNT được Thủ tướng Chính Phủ giao quản lý, thực hiện 3 dự án: cống Kinh Lộ, cống Thủ Bộ và cống Mương Chuối. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt dự án đầu tư tại các Quyết định số 2891/QĐ-BNN-XD, số 2892/QĐ-BNN-XD và số 2905a/QĐ-BNN-XD ngày 29/10/2010. Tổng vốn đầu tư 3 công trình trên là 5.848.131 triệu đồng. Dự kiến khởi công công trình vào quí III/2011 và hoàn thành công trình vào năm 2014. Theo Quyết định 1574/QĐ-TTg ngày 28/10/2008 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch thuỷ lợi chống ngập úng khu vực Tp. Hồ Chí Minh, cả 3 dự án trên là các công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, có vị trí quan trọng trong hệ thống các công trình chống ngập và đều là các công trình cần ưu tiên thực hiện trước.

| Tên dự án | Địa điểm | Số Quyết định ngày phê duyệt | Vốn đầu tư (triệu đồng) |  | Vốn đầu tư (triệu đồng)Thời gian khởi công – hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng | Vốn TW |  |
| Cống Kinh Lộ | Tp.HCM | 2891/QĐ-BNN-XDCT 29/10/2010 | 1.077.321 | 1.077.321 | 6/2011 - 2014 |
| Cống Thủ Bộ | Long An | 2892/QĐ-BNN-XDCT 29/10/2010 | 2.136.112 | 2.136.112 | 9/2011 – 2014 |
| Cống Mương Chuối | Tp.HCM | 2905a/QĐ-BNN-XDCT 29/10/2010 | 2.634.698 | 2.634.698 | 12/2011 – 2014 |
| Tổng cộng: |  |  | Tổng cộng:Tổng cộng:5.848.131 | 5.848.131 |  |

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã giao Ban Quản lý ĐT&XD Thuỷ lợi 9 là chủ đầu tư của 3 dự án trên.

2. Phân kỳ đầu tư 3 dự án Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý dự kiến:

| TT | Năm thực hiện | Dự kiến vốn (triệu đ) | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Năm 2009, 2010 | 42.165 | Vốn ngân sách. Đã thực hiện |  |
| 2 | Năm 2011 | 900.000 | Vốn ngân sách. Đã bố trí 80 tỷ |  |
|  | Năm 2012 | 1.700.000 | Vốn ngân sách, TPCP |  |
|  | Năm 2013 | 1.620.000 | Vốn ngân sách, TPCP |  |
|  | Năm 2014 | 1.585.996 | Vốn ngân sách, TPCP |  |
| Tổng cộng |  | Tổng cộng 5.848.131 |  |  |

3. Vốn đầu tư đã bố trí cho các công trình trên từ nguồn vốn ngân sách trung ương là 122.165 triệu đồng, trong đó:

- Vốn chuẩn bị đầu tư là 42.165 triệu đồng (năm 2009 là 20.045 triệu đồng và năm 2010 là 22.120 triệu đồng).

- Vốn thực hiện dự án: kế hoạch năm 2011 đã bố trí là 80.000 triệu đồng.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 4077/BNN-KH ngày 08/12/2010 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chủ trì vận động ODA để đầu tư các dự án chống ngập khu vực Tp. Hồ Chí Minh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 9214/BKH-KTĐN ngày 24/12/2010 ghi nhận nhu cầu và sẽ trao đổi với các nhà tài trợ để tìm nguồn vốn ODA đầu tư cho các dự án.

Bộ Nông nghiệp và PTNT xin báo cáo một số thông tin liên quan đến dự án theo yêu cầu tại văn bản 17350/BTC-ĐT để quý Bộ tổng hợp.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Văn phòng Chính Phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - UBND Tp.HCM và tỉnh Long An; - TCTL, Cục QLXDCT; - Lưu: VT, Vụ KH. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Văn Thắng |
| --- | --- |