| BỘ Y TẾ -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 150/KH-BYT | Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011 |

KẾ HOẠCH

PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2011/TTLT-VPCP-BNV NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 2011 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VÀ BỘ NỘI VỤ

Ngày 26 tháng 01 năm 2011 Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VPCP-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Thông tư 01). Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế giao trách nhiệm triển khai Thông tư 01 cho các đơn vị như sau:

1. Vụ Tổ chức Cán bộ:

- Thẩm định Đề án thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trên cơ sở Đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ (được thành lập theo Quyết định số 4005/QĐ-BYT ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế) do Văn phòng Bộ xây dựng; trình Bộ trưởng dự thảo Quyết định thành lập và quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Bộ.

Thời gian hoàn thành: trước ngày 10 tháng 3 năm 2011.

- Trên cơ sở đề xuất của Văn phòng Bộ, trình Bộ trưởng giao biên chế hành chính cho Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ.

Thời gian hoàn thành: trước ngày 10 tháng 3 năm 2011.

2. Văn phòng Bộ:

- Trên cơ sở hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ, xây dựng Đề án Đề án thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trên cơ sở Đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ (được thành lập theo Quyết định số 4005/QĐ-BYT ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

- Xây dựng dự kiến biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó có ít nhất 05 cán bộ, công chức, bao gồm 01 Trưởng phòng, và 01 Phó Trưởng phòng; gửi Vụ Tổ chức Cán bộ tổng hợp, trình Bộ trưởng.

Thời gian hoàn thành: trước ngày 05 tháng 3 năm 2011.

- Bố trí phòng làm việc và các phương tiện phục vụ hoạt động của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.

Thời gian hoàn thành: trước ngày 15 tháng 3 năm 2011.

- Phân công 01 đồng chí Phó Chánh Văn phòng Bộ trực tiếp chỉ đạo Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; báo cáo Chánh Văn phòng Bộ.

Thời gian hoàn thành: trước ngày 15 tháng 3 năm 2011.

- Trên cơ sở hướng dẫn tại Thông tư số 224/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí; phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính dự thảo kế hoạch bổ sung dự toán kinh phí cho hoạt động của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng và cho các hoạt động về Đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Y tế nói chung.

Thời gian hoàn thành: trong tháng 3 năm 2011.

3. Vụ Kế hoạch-Tài chính:

- Trình Bộ trưởng kế hoạch bổ sung kinh phí năm 2011 cho hoạt động của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và hoạt động Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế.

Thời gian hoàn thành: trong Quý II năm 2011.

Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề phát sinh hoặc nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị trực tiếp báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng./.

| Nơi nhận: - Lãnh đạo Bộ; - Vụ TCCB, KHTC, VPB; - VPCP: Cục KSTTHC; - Cổng TTĐT Bộ Y tế; - Lưu: VT, VPB1. | BỘ TRƯỞNG Nguyễn Quốc Triệu |
| --- | --- |