| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 100/TB-VPCP | Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2011 |

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG QUỐC LỘ 3 MỚI, ĐOẠN HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN.

Ngày 21 tháng 4 năm 2011, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các địa phương: thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Thái Nguyên và Văn phòng Chính phủ. Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại công trường và tổ chức họp tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của đại diện các cơ quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Dự án xây dựng quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên

Kết quả thực hiện các công việc của Dự án là đáng ghi nhận, có nhiều tiến bộ so với mặt bằng chung các công trình của ngành Giao thông vận tải.

Biểu dương các cấp Chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều cố gắng trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng các Khu tái định cư, đến nay đã hoàn thành cơ bản và bàn giao 98% mặt bằng cho Dự án.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn chưa đáp ứng được yêu cầu, trong đó có công tác đền bù giải phóng mặt bằng và việc chưa tập trung nguồn lực để thi công của các Nhà thầu xây lắp.

Để hoàn thành được tiến độ đề ra, yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

a) Công tác đền bù giải phóng mặt bằng:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên: tiếp tục xử lý để bàn giao dứt điểm mặt bằng cho Dự án;

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: bố trí nguồn vốn để xây dựng các khu tái định cư, khẩn trương triển khai việc di chuyển tuyến đường điện 110kv và 220kv, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trên tuyến tại các huyện Sóc Sơn và Đông Anh để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Dự án trước ngày 30 tháng 6 năm 2011. Ưu tiên giải phóng mặt bằng trước đối với những đoạn qua nền đất yếu để đảm bảo tiến độ tổng thể của Dự án.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh: chỉ đạo để hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho Dự án trước ngày 30 tháng 6 năm 2011.

b) Công tác tư vấn thiết kế:

Đối với nút giao Phổ Yên và đoạn tuyến đi qua Tổ hợp khu đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ Yên Bình: Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thống nhất với Nhà tài trợ JICA lựa chọn phương án về quy mô nút giao, đảm bảo năng lực vận tải và phù hợp với quy hoạch của tỉnh Thái Nguyên.

- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh các hồ sơ thiết kế, đáp ứng yêu cầu tiến độ chung của Dự án.

c) Công tác thi công xây lắp:

- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư tăng cường đôn đốc các Nhà thầu xây lắp tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu.

- Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, thống nhất với Nhà tài trợ về các giải pháp kỹ thuật tại các khu vực khó khăn về giải phóng mặt bằng và có nền đất yếu để hoàn thành đồng bộ Dự án.

d) Về nguồn vốn:

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối bố trí đủ vốn đối ứng phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho Dự án theo yêu cầu tiến độ.

- Bộ Giao thông vận tải tổng hợp những khó khăn về vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

đ) Về điều chỉnh trượt giá:

Cương quyết không để việc tăng giá nhiên, vật liệu làm ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc điều chỉnh trượt giá theo công thức trong Hợp đồng đã được ký kết, đúng quy định hiện hành. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Đối với các kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

a) Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 3 cũ đoạn Hà Nội - Thài Nguyên:

Giao Bộ Giao thông vận tải đôn đốc Nhà đầu tư (Tập đoàn Sông Đà) khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công Dự án trong quý 3 năm 2011 theo ý kiến chỉ đạo tại công văn số 1427/VPCP-KTN ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ.

b) Dự án cầu Quang Vinh và cầu Bến Tượng:

Trước mắt Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp vào danh mục các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015.

c) Dự án quốc lộ 1B và quốc lộ 37:

Giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết kiến nghị của Tỉnh.

d) Nút giao Yên Lập (kết nối quốc lộ 3 mới với tuyến tránh Thái Nguyên):

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chủ động nghiên cứu phương án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư hoàn thành đồng bộ với dự án quốc lộ 3 mới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

| Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng; - Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC; - VP Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT; - UBND các địa phương: thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Thái Nguyên; - Tổng cục Đường bộ VN; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, QHQT, TKBT; - Lưu: VT, KTN (4).Hong (32b). | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Văn Trọng Lý |
| --- | --- |