| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 512/TTg-QHQT V/v Gia hạn thời gian thực hiện Dự án Xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam. | Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2011 |

| Kính gửi: | - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Ngoại giao; - Bộ Tư pháp. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 56/TTr-NHNN ngày 23 tháng 3 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án "Xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam" đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2012 và phân bổ lại các hạng mục chi trong Thư thỏa thuận tiếp nhận Khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án, như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục với WB cho việc gia hạn và sửa đổi Thư thỏa thuận theo quy định hiện hành.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các công việc sau:

- Ra quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian gia hạn, thời gian thực hiện các hoạt động của Dự án và phân bổ lại các hạng mục chi của Thư thỏa thuận;

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện chi tiết cho các hoạt động cam kết trong thời gian gia hạn, bảo đảm Dự án được triển khai theo đúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg; - Tổng cục Thống kê; - VPCP: BTCN, các PCN, Vụ: TH, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, QHQT (3). 25 | KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Gia Khiêm |
| --- | --- |