| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1002/QĐ-BNN-KHCN | Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “XÂY DỰNG, NÂNG CẤP HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 của Quốc hội; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản pháp lý liên quan;
Căn cứ Quyết định 798/QĐ-BNN-KHCN ngày 13/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT 2008 - 2010 của Bộ NN&PTNT;
Căn cứ Quyết định 251/QĐ-BNN-KHCN ngày 18/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư: Xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét Tờ trình số 54/TTr-TH ngày 03 tháng 03 năm 2011 của Trung tâm tin học và Thống kê về việc xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án: “Xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án “Xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1, giao Trung tâm tin học và Thống kê chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện (khi có kế hoạch vốn) theo Đề cương, Dự toán được duyệt theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả hạng mục.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Tài chính; Giám đốc Trung tâm tin học và Thống kê và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu; VT, KHCN. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Văn Thắng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ DỰ ÁN “XÂY DỰNG, NÂNG CẤP HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN”
(Kèm theo Quyết định số 1002/QĐ-BNN-KHCN ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Phần công việc đã thực hiện

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện/giá hợp đồng/giá trúng thầu (đồng) | Hình thức hợp đồng đã thực hiện | Thời gian thực hiện | Văn bản phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tư vấn lập Báo cáo đầu tư | Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS, Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường | 26.910.766 | Theo tỷ lệ phần trăm | 50 ngày | Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-TH, ngày 16/8/2010 của Trung tâm Tin học và Thống kê v/v chỉ định thầu tư vấn gói thầu “Khảo sát, lập báo cáo kỹ thuật kinh tế kỹ thuật Dự án “Xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. |
| Tổng giá trị thực hiện, giá hợp đồng |  |  | Tổng giá trị thực hiện, giá hợp đồng Tổng giá trị thực hiện, giá hợp đồng 26.910.76626.910.76626.910.76626.910.766 |  |  |  |
|  |  |  | Hai mươi sáu triệu, chín trăm mười triệu, bảy trăm sáu mươi sáu đồngHai mươi sáu triệu, chín trăm mười triệu, bảy trăm sáu mươi sáu đồngHai mươi sáu triệu, chín trăm mười triệu, bảy trăm sáu mươi sáu đồngHai mươi sáu triệu, chín trăm mười triệu, bảy trăm sáu mươi sáu đồng |  |  |  |

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

| TT | Hạng mục | Đơn vị thực hiện | Thành tiền (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí quản lý dự án | Ban Quản lý dự án | 108.256.013 |
| 2 | Chi phí tư vấn khác | Ban Quản lý dự án | 139.065.338 |
| 3 | Dự phòng | Ban Quản lý dự án | 283.334.235 |
| Tổng giá trị thực hiện |  |  | Tổng giá trị thực hiện Tổng giá trị thực hiện 530.655.586 |
|  |  |  | Năm trăm ba mươi triệu, sáu trăm năm mươi lăm nghìn, năm trăm tám mươi sáu đồng |

3. Phần kế hoạch đấu thầu

| TT | Ký hiệu gói thầu | Tên gói thầu | Giá gói thầu (Đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tư vấnTư vấnTư vấnTư vấnTư vấnTư vấnTư vấnTư vấnTư vấnTư vấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gói 1 | Tư vấn lập thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán | 108.376.02 | NSNN | Chỉ định thầu | 1 túi hồ sơ | 2011 | Theo tỷ lệ % | 2 tháng |
| Xây lắp Xây lắp Xây lắp Xây lắp Xây lắp Xây lắp Xây lắp Xây lắp Xây lắp Xây lắp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gói 2 | Cải tạo, nâng cấp các phòng thư viện | 189.657.000 | NSNN | Chỉ định thầu | 1 túi hồ sơ | 2011 | Theo đơn giá | 3 tháng |
| Mua sắm hàng hóa Mua sắm hàng hóa Mua sắm hàng hóa Mua sắm hàng hóa Mua sắm hàng hóa Mua sắm hàng hóa Mua sắm hàng hóa Mua sắm hàng hóa Mua sắm hàng hóa Mua sắm hàng hóa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gói 3 | Xây dựng phần mềm thư viện điện tử | 1.345.996.000 | NSNN | Đấu thầu rộng rãi trong nước | 1 túi hồ sơ | 2011-2012 | Trọn gói | 6 tháng |
| 4 | Gói 4 | Cung cấp, lắp đặt thiết bị và Phần mềm bản quyền | 2.710.500.000 | NSNN | Đấu thầu rộng rãi trong nước | 1 túi hồ sơ | 2011-2012 | Trọn gói | 6 tháng |
| 5 | Gói 5 | Thiết lập nội dung thông tin | 920.674.605 | NSNN | Tự thực hiện |  | 2011-2012 |  | 14 tháng |
| 6 | Gói 6 | Xây dựng quy chế quản lý, cập nhật, khai thác thông tin | 48.500.000 | NSNN | Chỉ định thầu | 1 túi hồ sơ | 2011-2012 | Trọn gói | 6 tháng |
| 7 | Gói 7 | Đào tạo chuyển giao công nghệ | 68.730.000 | NSNN | Chỉ định thầu | 1 túi hồ sơ | 2011-2012 | Trọn gói | 3 tháng |
| Tổng cộng giá trị thực hiện |  |  | Tổng cộng giá trị thực hiện Tổng cộng giá trị thực hiện 5.392.433.6475.392.433.6475.392.433.6475.392.433.6475.392.433.6475.392.433.6475.392.433.647 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Năm tỷ, ba trăm chín hai triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn, sáu trăm bốn mươi bảy đồng.Năm tỷ, ba trăm chín hai triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn, sáu trăm bốn mươi bảy đồng.Năm tỷ, ba trăm chín hai triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn, sáu trăm bốn mươi bảy đồng.Năm tỷ, ba trăm chín hai triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn, sáu trăm bốn mươi bảy đồng.Năm tỷ, ba trăm chín hai triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn, sáu trăm bốn mươi bảy đồng.Năm tỷ, ba trăm chín hai triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn, sáu trăm bốn mươi bảy đồng.Năm tỷ, ba trăm chín hai triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn, sáu trăm bốn mươi bảy đồng. |  |  |  |  |  |  |