| ỦY BAN DÂN TỘC ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 196/QĐ-UBDT | Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2011 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2011 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 của Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c); - Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban; - Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ); - Lưu: VT, KSTTHC. | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Hà Hùng |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2011 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-UBDT ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban và các Vụ, đơn vị trong việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính. | Văn phòng (Phòng Kiểm soát TTHC) | Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban | Tháng 5/2011 đến tháng 9/2011 |
| 2 | Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban và các Vụ, đơn vị trong việc thống kê, cập nhật, công bố TTHC. | Văn phòng (Phòng Kiểm soát TTHC) | Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban | Tháng 5/2011 đến tháng 9/2011 |
| 3 | Cho ý kiến đối với các dự thảo văn bản QPPL quy định về TTHC; thực hiện việc đánh giá tác động, tính toán chi phí đối với các quy định TTHC (theo quy trình kiểm soát TTHC). | Văn phòng (Phòng Kiểm soát TTHC) Các Vụ, đơn vị soạn thảo văn bản QPPL có quy định TTHC | Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban (có liên quan đến việc ban hành TTHC) | Tháng 5 đến tháng 12/2011 |
| 4 | Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 06/8/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính cho các Vụ, đơn vị trong Ủy ban. | Văn phòng (Phòng Kiểm soát TTHC); Trung tâm thông tin | Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban | Tháng 7, 8/2011 |
| 5 | Tổ chức họp tham vấn với các bên liên quan, các hiệp hội, tổ chức xã hội để cho ý kiến đối với các văn bản QPPL quy định về TTHC. | Văn phòng (Phòng Kiểm soát TTHC) | Các tổ chức, hiệp hội có liên quan (nếu cần thiết) | Tháng 5 đến tháng 12/2011 |
| 6 | Xây dựng kế hoạch truyền thông (xây dựng chuyên san, chuyên mục, bản tin, phim tư liệu…) phục vụ công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của Ủy ban. | Trung tâm thông tin, Văn phòng Ủy ban | Các Vụ, đơn vị có liên quan | Tháng 7, 8/2011 |
| 7 | Kiểm soát việc công bố và cập nhật, đăng tải TTHC, các văn bản quy định về TTHC đã được công bố vào CSDL Quốc gia. | Văn phòng (Phòng Kiểm soát TTHC) | Trung tâm Thông tin và các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban | Tháng 5/2011 đến tháng 12/2011 |
| 8 | Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP theo yêu cầu của Chính phủ. | Văn phòng (Phòng Kiểm soát TTHC) | Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban | Tháng 7/2011 |
| 9 | Tham mưu Soạn thảo Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc công bố TTHC mới đã thực thi phương án đơn giản hóa theo Nghị quyết số 53/NQ-CP. | Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban chủ trì soạn thảo Văn bản QPPL | Văn phòng (Phòng Kiểm soát TTHC) | Tháng 7, 8/2011 |
| 10 | Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính. | Văn phòng (Phòng Kiểm soát TTHC); Trung tâm Thông tin | Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban | Tháng 5/2011 đến tháng 12/2011 |