| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 5767/VPCP-QHQT V/v Gia hạn dự án HTKT chuẩn bị dự án "Hiện đại hóa Quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam". | Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2011 |

| Kính gửi: | - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Ngoại giao; - Bộ Tư pháp; - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Tờ trình số 180/TTr-NHNN ngày 10 tháng 8 năm 2011), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án "Hiện đại hóa Quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam" đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012, như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Giao Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phê duyệt kế hoạch hoạt động trong thời hạn được gia hạn; giám sát chặt chẽ và thường xuyên, đảm bảo việc thực hiện đúng quy trình, hiệu quả nhằm đẩy nhanh tốc độ giải ngân của Dự án.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục với Ngân hàng Thế giới cho việc gia hạn trên theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng CP (để b/c); - PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c); - VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KGVX, KTTH, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, QHQT (2). 22 | BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Vũ Đức Đam |
| --- | --- |