| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 4528/BNN-KHCN V/v Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý các nhiệm vụ KHCN | Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2011 |

| Kính gửi: | Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
| --- | --- |

Thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với các đề tài, dự án thuộc Chương trình Công nghệ sinh học lĩnh vực thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ quản. Ngày 12 tháng 8 năm 2011, Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do lãnh đạo Vụ KHCN&MT làm trưởng đoàn đã thực hiện việc kiểm tra Đề tài “Nghiên cứu công nghệ bảo quản lạnh trứng, phôi cá tra và tôm sú” do TS. Bùi Xuân Nguyên làm chủ nhiệm. Đề tài được thực hiện trên căn cứ hợp đồng KHCN số 1143/HĐ-BNN-KHCN ký ngày 21 tháng 7 năm 2009 giữa Bộ NN&PTNT và Viện Công nghệ sinh học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đưa ra kết luận và đề nghị đối với chủ nhiệm đề tài là TS. Bùi Xuân Nguyên như sau:

- Chủ nhiệm đề tài chưa chuẩn bị các tài liệu, sản phẩm như theo yêu cầu tại công văn số 4044/BNN-KHCN ngày 08 tháng 8 năm 2011.

- Các sản phẩm chính, sản phẩm trung gian trước kỳ kiểm tra và trong kỳ kiểm tra chưa được hoàn thiện.

- Tiến độ thực hiện đề tài chậm so với Thuyết minh đã được phê duyệt.

- Các mục chi tài chính chưa thể hiện rõ ràng.

- Đề nghị chủ nhiệm đề tài hoàn thiện báo cáo, các tài liệu, sản phẩm cho đến kỳ kiểm tra và gửi về Vụ KHCN&MT, Bộ NN&PTNT trước 31/8/2011.

Xét thực tế triển khai và kết quả kiểm tra Đề tài “Nghiên cứu công nghệ bảo quản lạnh trứng, phôi cá tra và tôm sú”. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Viện Công nghệ sinh học với trách nhiệm là cơ quan chủ trì thực hiện, tăng cường việc giám sát, triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu và đôn đốc đề tài thực hiện đúng tiến độ như hợp đồng đã được ký kết.

Trân trọng.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG PHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Giang Thu |
| --- | --- |