| BỘ CÔNG THƯƠNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 6574/QĐ-BCT | Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2011 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;

Căn cứ Quyết định số 1767/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 để thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 5810/QĐ-BCT ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt nội dung hoạt động và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ năm 2011 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 6087/QĐ-BCT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2011;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện các nhiệm vụ năm 2011 tại Quyết định số 5810/QĐ-BCT ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt nội dung hoạt động và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ năm 2011 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015 (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp quản lý, tổ chức thực hiện và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1, Điều 2 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; - Bộ Tài chính; - Lưu: VT, ATMT. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Quốc Vượng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2011 ĐIỀU CHỈNH
(Kèm theo Quyết định số 6574/QĐ-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Tên dự án, nhiệm vụ | Mục tiêu | Nội dung chính | Sản phẩm dự kiến | Kinh phí | Thời gian hoàn thành | Đơn vị thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về An toàn - Vệ sinh lao động trong ngành công thương thuộc Dự án 1 Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015 |  |  |  | 650 |  |  |
| 1 | Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng việc tổ chức thực hiện công tác AT-VSLĐ-PCCN trong ngành công thương, đề xuất xây dựng sổ tay hướng dẫn công tác tổ chức thực hiện quản lý AT-VSLĐ-PCCN trong ngành công thương. | Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong ngành công thương | - Tổ chức điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng việc tổ chức thực hiện công tác AT-VSLĐ-PCCN trong ngành công thương - Tìm hiểu một số tài liệu của các nước phát triển. - Tổ chức các hội thảo chuyên đề - Biên soạn sổ tay hướng dẫn công tác tổ chức thực hiện quản lý trong ngành công thương. | - Báo cáo thực trạng việc tổ chức thực hiện công tác AT-VSLĐ-PCCN trong ngành công thương - Sổ tay hướng dẫn công tác tổ chức thực hiện công tác quản lý an toàn trong ngành công thương | 350 | Tháng 12/2011 đến tháng 10/2012 | Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp |
| 2 | Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng việc tổ chức thực hiện công tác an toàn sử dụng điện trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đề xuất xây dựng sổ tay hướng dẫn công tác an toàn sử dụng điện trong lĩnh vực khai thác khoáng sản | Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong ngành công thương. | - Tổ chức điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng việc tổ chức thực hiện công tác an toàn sử dụng điện trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. - Tìm hiểu một số tài liệu của các nước phát triển. - Biên soạn sổ tay hướng dẫn công tác tổ chức thực hiện an toàn sử dụng điện trong lĩnh vực khai thác khoáng sản - Tổ chức các hội thảo chuyên đề | - Báo cáo thực trạng việc tổ chức thực hiện công tác an toàn sử dụng điện trong lĩnh vực khai thác khoáng sản - Sổ tay hướng dẫn công tác tổ chức thực hiện công tác quản lý an toàn trong ngành công thương | 300 | Tháng 12/2011 đến tháng 10/2012 | Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp |
| II | Tuyên truyền huấn luyện tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật an toàn trong ngành công thương thuộc Dự án 3 của Chương trình Quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015 |  |  |  | 1150 |  |  |
| 1 | Hoàn thiện, bổ sung bộ tài liệu huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực khai thác than mỏ hầm lò đã xây dựng trong giai đoạn 2006-2010 phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức các huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo bộ tài liệu đã hoàn thiện. | Nâng cao nhận thức về AT-VSLĐ-PCCN cho người sử dụng lao động và người lao động | - Tổ chức các hội thảo chuyên đề để hoàn thiện bộ tài liệu. - Tổ chức các lớp huấn luyện về AT-VSLĐ-PCCN cho các đối tượng trong lĩnh vực khai thác than mỏ hầm lò | - Bộ tài liệu huấn luyện. - Các lớp huấn luyện (5 lớp cho người lao động, 01 lớp cho người sử dụng lao động) | 300 | Tháng 12/2011 đến tháng 10/2012 | Công ty Cổ phần than Mông Dương |
| 2 | Hoàn thiện, bổ sung bộ tài liệu huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực khai thác than mỏ lộ thiên đã xây dựng trong giai đoạn 2006-2010 phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức các huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo bộ tài liệu đã hoàn thiện | Nâng cao nhận thức về AT-VSLĐ-PCCN cho người sử dụng lao động và người lao động | - Tổ chức các hội thảo chuyên đề để hoàn thiện bộ tài liệu. - Tổ chức các lớp huấn luyện về AT-VSLĐ-PCCN cho các đối tượng trong lĩnh vực khai thác than mỏ lộ thiên | - Bộ tài liệu huấn luyện - Các lớp huấn luyện (5 lớp cho người lao động, 01 lớp cho người sử dụng lao động) | 300 | Tháng 12/2011 đến tháng 10/2012 | Công ty Cổ phần than Cao Sơn |
| 3 | Hoàn thiện, bổ sung bộ tài liệu huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ cho các đối tượng liên quan trong khai thác khoáng sản đã xây dựng trong giai đoạn 2006-2010 phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức các huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ cho các đối tượng hoạt động liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp trong ngành khai thác khoáng sản. | Nâng cao nhận thức về AT-VSLĐ-PCCN cho người sử dụng lao động và người lao động | - Tổ chức các hội thảo chuyên đề để hoàn thiện bộ tài liệu. - Tổ chức các lớp huấn luyện an toàn cho các đối tượng liên quan đến VLNCN - Đề xuất danh mục tài liệu huấn luyện an toàn phù hợp với từng đối tượng | - Bộ tài liệu huấn luyện - Các lớp huấn luyện (3 lớp cho đối tượng thợ mìn, thủ kho, vận chuyển, bảo vệ; 01 lớp cho chỉ huy nổ mìn) | 300 | Tháng 12/2011 đến tháng 10/2012 | Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp |
| 4 | Điều tra khảo sát đánh giá năng lực, trình độ, nhận thức về an toàn của người lao động hoạt động trong lĩnh vực hóa chất có nguy cơ cháy nổ cao (phạm vi: khí dầu mỏ hóa lỏng LPG), đề xuất danh mục các tài liệu huấn luyện an toàn cần biên soạn phù hợp với từng đối tượng liên quan đến LPG | Nâng cao nhận thức về AT-VSLĐ-PCCN cho người sử dụng lao động và người lao động | - Tổ chức điều tra khảo sát đánh giá năng lực, trình độ, nhận thức về an toàn của người lao động, sử dụng lao động trong lĩnh vực khi có nguy cơ cháy nổ cao (Phạm vi: lĩnh vực LPG) - Tìm hiểu một số tài liệu của các nước phát triển | - Báo cáo thực trạng việc tổ chức thực hiện năng lực, trình độ, nhận thức về an toàn của người lao động, sử dụng lao động trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng - Danh mục các tài liệu huấn luyện an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng | 250 | Tháng 12/2011 đến tháng 10/2012 | Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp. |
| III | TỔNG |  |  |  | 1800 |  |  |