| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 179/QĐ-BGDĐT | Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1640/QĐ-TTG NGÀY 21/9/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 /12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức triển khai Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 2. Vụ Giáo dục dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo Bộ trưởng về tiến độ, kết quả thực hiện Đề án của các đơn vị và địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đề án, Trưởng ban Ban Điều hành Đề án, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có liên quan, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - PTTg. Nguyễn Thiện Nhân (để b/c); - VPCP (để b/c); - Bộ trưởng (để b/c); - Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); - UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW có trường PTDTNT; - Các Sở GDĐT có trường PTDTNT (để thực hiện); - Website Bộ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ GDDT. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Nghĩa |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1640/QĐ-TTg NGÀY 21/9/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Kèm theo Quyết định số 179 /QĐ-BGDĐT ngày 13/ 01 /2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

| TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THỜI GIAN | SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | ĐƠN VỊ PHỐI HỢP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hội nghị triển khai Đề án | 02/2012 | - QĐ 1640/QĐ-TTg; - Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 – 2015; - Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đề án của Bộ trưởng Bộ GDĐT; - Quyết định thành lập Ban điều hành Đề án của Bộ trưởng Bộ GDĐT; - Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt Kế hoạch tổ chức triển khai Quyết định 1640 của TTg; - Văn bản của Bộ GDĐT hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Đề án. | Ban Chỉ đạo Đề án, Ban Điều hành Đề án, Vụ GDDT | Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan thuộc Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT |
| 2 | - Tổng hợp kế hoạch, kinh phí các hoạt động của Đề án và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án, Ban Điều hành Đề án hàng năm; - Hướng dẫn, tham mưu chỉ đạo và tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, cơ chế… liên quan đến kinh phí thực hiện Đề án. | Hàng năm | - Kế hoạch, kinh phí (chi thường xuyên và chi đầu tư) hàng năm. - Hướng dẫn, tham mưu chỉ đạo thông qua triển khai thực hiện CTMTQG GD&ĐT. | Bộ GDĐT (Vụ KHTC) | Các Bộ, ngành liên quan, các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT |
| 3 | - Tổng hợp nhu cầu của các địa phương thuộc phạm vi Đề án về đầu tư xây dựng CSVC và TBDH; - Hướng dẫn lập kế hoạch, kinh phí đầu tư hàng năm về xây dựng CSVC và TBDH; quy định một số hạng mục công trình xây dựng đặc thù của trường PTDTNT; - Kiểm tra, đánh giá hàng năm các địa phương, đơn vị thực hiện Đề án trong việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học. | Hàng năm | - Báo cáo tổng hợp - Văn bản hướng dẫn - Báo cáo đánh giá | Bộ GDĐT (Cục CSVCTBTH) | Các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT |
| 4 | Rà soát, bổ sung về cơ cấu, định mức biên chế, định mức lao động, chế độ làm việc của nhà giáo và cán bộ quản lý trường PTDTNT | 2012 | Sửa đổi Thông tư số: 59/2008/TT-BGDĐT | Bộ GDĐT (CụcNGCBQLGD) | Các Bộ, ngành liên quan, các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT |
| 5 | Rà soát, bổ sung các chính sách, chế độ phù hợp đối với nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trường PTDTNT | 2012 | Sửa đổi Nghị định số: 61/2006/NĐ-CP | Bộ GDĐT (Vụ TCCB) | Các Bộ, ngành liên quan, các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT |
| 6 | - Xây dựng hệ thống thông tin quản lý và Website chung cho hệ thống trường PTDTNT; - Tăng cường kết nối mạng giữa các trường PTDTNT; - Tập huấn sử dụng hệ thống thông tin và Website cho các trường PTDTNT; - Bảo trì, nâng cấp hệ thống thông tin quản lý và Website hàng năm. | 2012-2015 | Hệ thống thông tin quản lý và Website chung cho hệ thống trường PTDTNT | Bộ GDĐT (Cục CNTT) | Các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT |
| 7 | Phát hành Tập san Giáo dục dân tộc | 2012-2015 (Hàng quý/năm) | Tập san Giáo dục dân tộc | Bộ GDĐT (Vụ GDDT) | Các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT , Công ty cổ phần sách Dân tộc - NXBGDVN |
| 8 | Biên soạn các tài liệu phục vụ hoạt động giáo dục đặc thù của trường phổ thông dân tộc nội trú | 2012-2013 | Tài liệu | Bộ GDĐT (Vụ GDDT) | Các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có PTDTNT |
| 9 | Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho CBQL các trường phổ thông dân tộc nội trú | 2012-2015 | - Tài liệu tập huấn - Tổ chức các lớp tập huấn cán bộ quản lý | Bộ GDĐT (CụcNGCBQLGD) | Các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT |
| 10 | Tổ chức bồi dưỡng các nội dung giáo dục đặc thù, về tiếng dân tộc cho giáo viên cốt cán các trường phổ thông dân tộc nội trú | 2012-2015 | - Tài liệu tập huấn - Tổ chức các lớp tập huấn cốt cán | Bộ GDĐT (Vụ GDDT) | Các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT |
| 11 | Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các trường phổ thông dân tộc nội trú về công tác hướng nghiệp, tư vấn nghề và dạy nghề truyền thống | 2012-2015 | - Tài liệu tập huấn - Tổ chức các lớp tập huấn cốt cán | Bộ GDĐT (Vụ GDDT) | Các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT (Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực - Bộ GDĐT) - Tổng Cục dạy nghề - Bộ LĐTBXH |
| 12 | Khảo sát, kiểm tra về việc thực hiện Đề án tại các địa phương | Hàng năm | Báo cáo khảo sát, kiểm tra | Ban Chỉ đạo Đề án, Ban Điều hành Đề án, Vụ GDDT | Các Bộ, ngành liên quan, các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT |
| 13 | Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án | 12/2013 | - Các văn bản kế hoạch - Báo cáo sơ kết | Ban Chỉ đạo Đề án, Ban Điều hành Đề án, Vụ GDDT | Các Bộ, ngành liên quan, các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT |
| 14 | Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án | 12/2015 | - Các văn bản kế hoạch - Báo cáo tổng kết | Ban Chỉ đạo Đề án, Ban Điều hành Đề án, Vụ GDDT | Các Bộ, ngành liên quan, các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT |