| BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 744/QĐ-BTTTT | Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2012 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Căn cứ Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24/6/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định là Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Văn phòng Chính phủ; - Cục Kiểm soát TTHC; - Lưu: VT, VP (20). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thành Hưng |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 744/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

| TT | Nội dung công việc | Hình thức thực hiện | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng và ban hành kế hoạch truyền thông năm 2012 của Bộ | - Xây dựng kế hoạch và trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành. | Văn phòng | Các cơ quan thông tin, báo chí thuộc Bộ | Tháng 3/2012 |
| 2 | Cập nhật, bổ sung trên chuyên mục thông tin về thủ tục hành chính của Bộ | - Bổ sung chuyên mục cung cấp thông tin CCTTHC - Bổ sung chức năng tìm kiếm, cập nhật, quản lý, sử dụng nội dung CCTTHC. | Trung tâm Thông tin | Văn phòng | Quý I/2012 |
| 3 | Tiếp tục thông tin rộng rãi về kết quả thực thi Nghị quyết số 25/NQ-CP và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông | - Cung cấp đầy đủ các số liệu, thông tin, bài viết về kết quả thực hiện các Nghị quyết trên Website của Bộ, Báo BĐVN, VTC. | Văn phòng | Trung tâm Thông tin, Báo Bưu điện Việt Nam, VTC và các cơ quan thông tin, báo chí Ngành | Hàng tháng |
| 4 | Triển khai phát động cuộc thi Chung tay cải cách thủ tục hành chính và phối hợp thực thi các sáng kiến về lĩnh vực thông tin truyền thông | - Phối hợp với Cục KSTTHC tổ chức tuyên truyền cuộc thi. - Phát động cán bộ, công chức đóng góp các sáng kiến thực thi công việc CCTTHC của Bộ | Văn phòng | Các cơ quan thông tin, báo chí thuộc Bộ | Tháng 01-6/2012 |
| 5 | Tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính trên các cơ quan thông tin, báo chí Ngành | - Tiếp tục tăng cường tuyên truyền CCTTHC trên Website của Bộ. - Phối hợp mở thêm chuyên mục trên báo BĐVN, VTC … | Văn phòng | Trung tâm Thông tin, Báo Bưu điện Việt Nam, VTC và các cơ quan thông tin, báo chí Ngành | Thường xuyên Tháng 3/2012 |
| 6 | Tổ chức giao ban định kỳ với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về công tác truyền thông cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính. | - Cung cấp đầy đủ các thông tin CCHC và CCTTHC cho các cơ quan, đơn vị. - Tiếp nhận thông tin phản hồi phục vụ công tác truyền thông. | Văn phòng | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 3, 6, 9, 12/2012 |
| 7 | Công khai kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính. | Cung cấp thông tin, bài viết về kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc trong CCHC và CCTTHC trên Website của Bộ, Báo BĐVN, VTC. | Văn phòng | Trung tâm Thông tin, Báo Bưu điện Việt Nam, VTC và các cơ quan thông tin, báo chí Ngành | Thường xuyên |
| 8 | Tổ chức làm việc với các hiệp hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp cùng phối hợp triển khai công tác truyền thông. | - Tiếp nhận ý kiến góp ý của các hiệp hội. - Phối hợp đưa các thông tin CCHC, CCTTHC lên Website của các hiệp, hội. | Văn phòng | Các tổ chức, hiệp hội có liên quan | Tháng 6/2012 đến 12/2012 |
| 9 | Xây dựng chuyên đề cải cách hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông có nội dung cải cách thủ tục hành chính thông tin và truyền thông | Phát hành ấn phẩm số chuyên đề về CCHC và CCTTHC | Trung tâm Thông tin | Văn phòng | Tháng 3/2012 |
| 10 | Đẩy mạnh hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông và công khai kết quả trên trang điện tử của Bộ và các chuyên mục hỏi đáp thủ tục hành chính trên báo chí Ngành. | - Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. - Thúc đẩy hình thức tuyên truyền CCTTHC thông qua chuyên mục hỏi - đáp. - Đưa nội dung giải quyết phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị trên trang tin điện tử của Bộ và báo chí Ngành. | Trung tâm Thông tin Báo Bưu điện Việt Nam | Văn phòng | Thường xuyên |